## Slide 1: INDUSTRIJSKI MENADŽMENT
Prof. Dr Ivan Mihajlović
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet u Beogradu
Kabinet:
Imihajlovic@mas.bg.ac.rs

## Slide 2: Sadržaj predmeta
Menadžment i preduzetništvo: spoljašnje okruženje, društvena odgovornost i poslovna etika.
Tipovi menadžera. Menadžerske uloge.
Industrija i njena transformacija.
Planiranje, strateško planiranje i strateški menadžment.
Predviđanje i prognoziranje.
Organizacija i organizovanje kao menadžerski resurs.
Odlučivanje kao proces rešavanja problema.
Ljudski resursi kao imovina preduzeća. Konflikti i upravljanje konfliktima.
Upravljanje kreativnošću i inovacijama. Koncept ''učeće organizacije''. Principi upravljanja tehnološkim inovacijama.
Osnovni principi upravljanja znanjem (knowledge management).
Vođenje. Stilovi vođenja. Motivacija. Sistemi komunikacija.
Kontrolisanje kao povratna sprega upravljanja.
Upravljanje industrijskim projektima.
Kvalitet kao upravljačka varijabla.
Ekološki menadžment. Globalizacija i menadžment

## Slide 3: Upravljanje industrijskim projektima
Različiti autori daju brojne definicije projekata. U ovom delu teksta će biti predstavljene definicije Project Management Instituta (PMI) i jedna od najčešće korišćenih definicija u literaturi.
Prema PMI, definicija projekta je: „Projekat je privremeni jedinstveni poduhvat koji je preduzet radi stvaranja jedinstvenog proizvoda ili usluge“
Takođe, jedna od često korišćenih definicija projekata glasi: „Projekat je jedinstveni proces, sastavljen iz niza aktivnosti definisanih početkom i krajem, kao i ograičenim ljudskim, finansijskim i drugim resursima, koji ispunjava određene unapred definisane ciljeve. “

## Slide 4: Upravljanje industrijskim projektima
Najopštije rečeno, projektom se može smatrati svaki poduhvat, zadatak, problem, proces, koji treba planirati i realizovati, pri čemu je svaki projekat jedinstven i njegov ishod se ne može predvideti sa potpunom izvesnošću, što znači da je projekat poduhvat koji podrazumeva i izvesnu stopu rizika.

## Slide 5: Upravljanje industrijskim projektima
Još jedan interesantan opis projekta – definicija, kaže: Projekat je privremeni poduhvat koji ima za cilj proizvodnju (izradu ili razvoj) proizvoda ili pružanje usluge, uz pridržavanje specifikacija dogovorenih sa naručiocem - krajnjim korisnikom (uključujući funkcionalnost, kvalitet, pouzdanost, cenu i rokove isporuke) uz pridržavanje internacionalnih/nacionalnih/naručiočevih/internih standarda performnsi i pouzdanosti. Drugim rečima:
  Projekat je privremeni poduhvat;
  Projekat ima definisani početak i definisani kraj;
  Ne postoje dva identična projekta, iako mogu biti slični;
  Svaki projekat treba da bude zasebno odobren, paniran, dizajniran, konstruisan, testiran, isporučen, instaliran i predat naručiocu;
  Projekt može biti samostalan ili komponentan u većem programu;
  Projekt se izvršava u fazama, pri tome obavezno ima fazu inicijacije i fazu zatvaranja a između može imati jednu ili više faza realizacije;
  Mnogi projekti imaju fazu tranzicije – odnosno fazu predavanja naručiocima;
  Projekat se može nastaviti i nakon predavanja – kroz fazu održavanja.
M. Chemuturi, T.M.Cagley, Mastering Software Project Management, J. Ross Publishing, 2010, ISBN 978-1-60427-034-1

## Slide 6: Upravljanje industrijskim projektima
Prema definiciji, mnoge aktivnosti ispunjavaju karakteristike da se mogu nazvati projektima. Neki od pojavnih oblika projekata mogu biti:
  Razvoj nove softverske aplikacije
  Instalacija novog informacionog sistema
  Postavljanje računarske mreže
  Izrada web sajta
  Produciranje televizijskog programa
  Relokacija fabrike
  Renoviranje stambenog objekta
  Dizajn novog proizvoda
  Organizovanje hitne službe za spašavanje
  .......

## Slide 7: Upravljanje industrijskim projektima
Iako su navedeni poduhvati sami po sebi različiti, svi oni imaju i određene zajedničke karakteristike. Svi oni imaju cilj, jasan konačni rezultat ili autput, koji je definisan u smislu troškova, kvaliteta i vremena.
Takođe, još jedna značajna karakteristika svih projekata je činjenica da su oni jedinstveni odnosno neponovljivi.
  Da li je moguće ponoviti projekat u potpunosti – tako da bude identičan u svim svojim elementima ?
Sledeća značajna karakteristika projekata je da su oni po svojoj prirodi privremeni. Projekti imaju jasno definisan početak i kraj, tako da je neophodna privremena koncentracija resursa na svakom od njih kako bi se uspešno realizovale sve planirane aktivnosti. Kada se rad na aktivnostima projekata okonča, resursi se najčešće relociraju na neki drugi poduhvat.
Naredna značajna karakteristika projekata je da oni svi imaju izvestan stepen kompleksnosti. Potrebno je realizovati veliki broj faza i aktinosti, kako bi se ostvarili ciljevi projekta. I same veve između pojedinih aktivnosti projekata mogu biti kompleksne, posebno kod velikih i složenih poduhvata.
Na kraju, svi projekti se moraju realizovati u uslovime određene neizvesnosti. Svi projekti se unapred planiraju, pre njihove realizacije, i samim time nose izvesni stepen rizika.

## Slide 9: Upravljanje industrijskim projektima
Bez obzira kome tipu pripadaju, zajedničke osobine svih projekata su sledeće:
  Cilj – svaki projekat ima unapred definisan i postavljen cilj;
  Rokovi – postavljeni cilj se mora realizovati u postavljenom roku;
  Kompleksnost – projekti se zasnivaju na velikom broju faza, podfaza, aktivnosti, uz veliki broj učesnika i korišćenje različitih vidova resursa;
  Definisan obim i priroda zadataka;
  Definisani resursi – koji su po prirodi ograničeni, a koji su na raspolaganju za realizaciju projekta (u okviru zadatog obima, sa definisanim rokom, na odgovarajućem nivou kvaliteta i uz unapred definisani budžet projekta – troškove);
  Definisana organizaciona struktura za izvršenje projekta;
  Poseban informacioni i kontrolni sistem za planiranje, praćenje realizacije i izveštavanje u vezi projekta.

## Slide 10: Upravljanje industrijskim projektima
U najopštijem slučaju, može se napraviti gruba klasifikacija projekata – kao industrijskih poduhvata, na dve osnovne grupe:
  Investicioni projekti
  Poslovni (business) projekti
Glavne karakteristike INVESTICIONIH PROJEKATA su:
  Dugotrajnost, vreme realizacije može se meriti i godinama;
  Velika tehnološka složenost u realizaciji – često su multidisciplinarni i uključuju eksperte i znanja iz brojnih naučnih i praktičnih disciplina;
  Veliki broj učesnika, često uključuju veći broj izvođača i podizvođača projektnih aktivnosti;
  Realizacija projekta je obično mnogo duža od faze pripreme;
  Obavezna je primena adekvatnih softverskih rešenja kao podrška za planiranje i praćenje realizacije projekta;
  Projektni tim - na čelu sa menadžerom projekta – planiraju i upravljaju projektom, dok realizaciju poslova na pojedinim aktivnostima obično izvršavaju drugi.

## Slide 11: Upravljanje industrijskim projektima
Primeri investicionih projekata su:
  Instalacija proizvodnih linija u pogonima;
  Izgradnja novih objekata (zgrade, mostovi, putevi, ....);
  Rekosntrukcija postojećih objekata;
  Projekti gasifikacije, uvođenja grejanja u naseljima; digitalizacija čitavih gradova i opština, ....

## Slide 12: Upravljanje industrijskim projektima
Glavne karakteristike POSLOVNIH PROJEKATA su:
  Manji broj učesnika;
  Manji opseg neophodnih resursa za realizaciju;
  Složenost poslova na realizaciji aktivnosti je manja, često u oblasti jedne naučne/poslovne discipline;
  Priprema projekta je značajno duža od realizacije (npr. priprema filmskog festivala može da traje 3 meseca dok se sama realizacija festivala može da okonča za 7 dana);
  Projektni tim učestvuje u pripremi ali i u realizaciji projekta, pri čemu tokom realizacije projektni tim i projektni menadžer paraleln,o rade na upravljanju projektom i na realizaciji samih poslovnih aktivnosti na poejdinim aktivnostima projekta.
Primeri poslovnih projekata:
  Projekat reklamne kampanje;
  Priprema sajamske izložbe, pozorišnog/filmskog festivala, naučne konferencije ....
  Snimanje spota, reklame;
  Izrada business plana firme;
  Nabavka računarske opreme za preduzeće;
  Instalacija računarske mreže u MSP-u.

## Slide 13: Upravljanje industrijskim projektima
Razlika između projekata i programa:
  Programi – kao što su na primer programi kontinualnog unapređenja, nemaju unapred definisani termin završetka. To je najčešće tekući proces promene. Pojedinačni projekti pri tome mogu biti sastavni delovi programa. Npr. program može biti „Prekvalifikacija nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje“. Pri tome, jedan projekata koji može biti deo ovog programa može biti „Obuka nezaposlenih lica za izradu i održavanje web sajtova“.
Portfolio projekata:
  Pored programa, projekti mogu biti deo „portfolia projekata“. To je skup većeg broja pojedinačnih projekata, koje preduzeće realizuje u određenom programskom periodu, pri čemu projekti koji nakon selekcije uđu u portfolio, svi konkurišu za iste resurse i imaju oređeno preklapanje svojih aktivnosti.

## Slide 14: Upravljanje industrijskim projektima
Na osnovu nevedenih karakteristika projekata, mogu se istaći karakteristike savremenih industrijskih projekata:
  Veliki obim i široka struktura, kompleksnost, veliki broj podprojekata, faza i aktivnosti,
  Dugo vremensko trajanje projekata, koje je istovremeno i ograničeno,
  Veliki broj učesnika,
  Korišćenje velikog broja različitih resursa, koji su ograničeni,
  Veliki budžet
Sve navedeno, uzimajući u obzir složenost, dinamičnost i neizvesnost, zahteva neophodnost organizovanog vođenja i upravljanja, pri čemu je dokazano najbolji metod: koncept Upravljanja projektom – Project management
Prema PMI: „Upravljanje projektom je primena stručnih znanja, veštima, alata i metoda na aktivnostima projekta, da bi se zadovoljile ili prevazišle potrebe i očekivanja finansijera projekta.“

## Slide 15: Upravljanje industrijskim projektima
„Upravljanje projektom se može posmatrati kao žongliranje sa tri loptice: troškovi, kvalitet i vreme .... Upravljanje programom se može posmatrati kao organizovanje ekipe žonglera, pri čemu svi oni žongliraju sa svoje tri loptice ali takođe, s vremena na vreme, vrše prebacianje loptica između sebe“ (Nigel Slack, Stuart Chambers, Robert Johnston, Operations management, Prentice Hall, 2010)

## Slide 16: Upravljanje industrijskim projektima
Na početku svakog projekta važno je razumeti stepen slobode, vezan za svaku od promenjivih (troškovi, kvalitet i vreme), i prioritete projekta.
Postoji jedna stara izreka koja opisuje opcije naručioca projekta na početku projekta: «Ishod projekta možete dobiti dobiti brzo; možete ga dobiti jeftino; ili ga možete dobiti kvalitetno» ----- Izaberite dva.
Naime, dve važne činjenice su:
ne možete maksimizirati sva ograničenja(uslove), koja zavise od brojnih međusono suprotnih promenjivih, i
naručioc projekta ne može kontrolisati sva ograničenja(uslove).
Ukoliko naručioc ne može da odredi prioritete između ponuđenih ograničenja, to mora da uradi Project Manager.

## Slide 17: Upravljanje industrijskim projektima
Koncept Upravljanja projektom je razvijen kao deo klasične škole menadžmenta – odnosno preciznije – naučnog menadžmenta. Osnivač naučnog menadžmenta, u okviru klasične škole menadžmenta bio je Frederick W. Taylor (1856–1915), inženjer sa dugom poslovnom karijerom. Autor je značajnih radova: „Upravljanje pogonom” (1903); „Principi naučnog upravljanja” (1911).
Jedan od njegovih dugogodišnjih saradnika bio je Henry Gantt. On je naglašavao potrebu za razvijanjem uzajamnih interesa uprave i radnika, odnosno razvijanja atmosfere „harmonične saradnje”. Naglašavao je važnost podučavanja radnika i upravljača te je dodatno demokratizovao i humanizovao Tejlorov način upravljanja.
Međutim, najpoznatiji je po razvijanju grafičkih načina opisivanja menadžerskih planova, poznatih kao Ganttov grafikon (gantogram). Ovi grafikoni se i danas smatraju osnovnim alatom za upravljanje projektom.

## Slide 18: Upravljanje industrijskim projektima

## Slide 19: Upravljanje industrijskim projektima
Potom u periodu 1950 – 1960. godine Ministarstvo odbrane USA, kao i NASA su razvili CPM (Critical Path Method) i PERT (Program Evaluation and Review Technique), koje se smatraju osnovama mrežnog planiranja i široko se primenjuju i danas.
Potom je razvijen i PDM (Precedence Diagramming Method) – koji svoju punu ekspanziju dobija tek sa razvojem adekvatnih softverskih rešenja za njegovu primenu.
Takođe, značajni stadijum u razvoju projektnog menadžmenta je i razvoj tehnike WBS (Work Breakdown Structure), kao i počeci primene matrične i projektne organizacione strukture – prvenstveno u okviru programa NASA a potom i u širokoj svetskoj zajednici projektnih menadžera.
Svakako, nakon svog inicijalnog razvoja, upravljanje projektom dobija sve veći značaj i javljaju se brojni istraživači u ovoj oblasti ali i brojne asocijacije za razvoj teorije i prakse projekt menadžmenta. Najznačajnije asocijacije za oblast upravljanja projektom su: IPMA – International Project Management Association (https://www.ipma.world/ ), koja ima i svoju podružnicu u Srbiji (https://ipma.rs/). Takođe, PMI – Project Management Institute (https://www.pmi.org/), takođe sa sedištem u Srbiji (https://pmi-serbia.rs/).
Disciplina projektnog menadžmenta se i dalje razvija. Savremene tendencije upravljanja projektima uključuju održivost kao bitan element savremenog koncepta upravljanja, odnosno – tendencija savremenog projektnog menadžmenta, pored integracije Kvaliteta, Troškova i Vremena datog Obima projekta – uključuje i ekološke parametre, energetsku efikasnost i postizanje ciljeva održivosti u projekt menadžmentu.

## Slide 20: Upravljanje industrijskim projektima
Koncept upravljanja projektom u novije vreme, sve više prodire u industriju i koristi se za upravljanje realizoacijom velikih industrijskih i drugih investicionih projekata. Takođe, sve je češća primena ovog koncepta u oblasti projekata u okviru malih i srednjih preduzeća.
U literaturi postoji veliki broj definicija koncepta upravljanja projektom, kao što postoje i različiti pristupi primeni ovog koncepta u praksi. Jedna od često korišćenih definicija koncepta Upravljanja projektom je: „Upravljanje projektom predstavlja naučno zasnovan i u praksi potvrđen koncept, kojim se uz pomoć odgovarajućih metoda organizacije, planiranja i kontrole, vrši racionalno usklađivanje svih potrebnih resursa i koordinacija obavljanja potrebnih aktivnosti da bi se određeni projekat realizovao na najefikasniji način“.
Takođe, koncept upravljanja projektom, bazira se i na uspostavljanju i korišćenju takve organizacione forme koja omogućuje najefikasniju realizaciju projekta, odnosno najefikasnije korišćenje raspoloživih metoda, resursa i ljudstva za postizanje optimalnih rezultata u njegovoj realizaciji.
U suštini, kod upravljanja industrijskim projektima, najčešća je primena matrične i projektne organizacione strukture.

## Slide 21: Upravljanje industrijskim projektima
Kod koncepta upravljanja projektom razlikuju se osnovni i pomoćni procesi.
Na sledećoj slici predstavljene su njihove međusobne veze.
Površina pojedinih oblasti na dijagramu, odgovara opsegu angažmana projektnog tima tokom realizacije samih procesa.

## Slide 22: Upravljanje industrijskim projektima
Prema PMI – Upravljanje projektom se posmatra kao usmeravanje i koordinacija ljudskih i materijalnih resursa da bi se projekat realizovao u planiranom vremenu, sa planiranim kvalitetom i planiranim troškovima, pri čemu se razlikuju sledeće funkcionalne oblasti:
  Upravljanje obimom projekta;
  Upravljanje troškovima;
  Upravljanje vremenom;
  Upravljanje kvalitetom;
  Upravljanje ljudskim resursima;
  Upravljanje komunikacijama;
  Upravljanje ugovaranjem;
  Upravljanje rizikom projekta.

## Slide 23: Upravljanje industrijskim projektima
U cilju koordinacije napora mnogih ljudi u različitim delovima organizacije (I često i van nje), svim projektima je potreban projektni menadžer. Mnoge od aktivnosti menadžera projekta se tiču upravljanjem ljudskim resursima. Ljudima koji rade u projektnom timu potrebno je jasno razumevanje njihovih uloga u (obično privremenoj) organizaciji.
Kontrola neizvesnog projektnog okruženja zahteva brzu razmenu relevantnih informacije sa zainteresovanim stranama projekta, kako unutar tako i van organizacije.
Ljudi, oprema i drugi resursi moraju biti identifikovani i raspoređeni za različite zadatke. Uspešno preduzimanje ovih zadataka čini upravljanje projektom posebno izazovnom operativnom aktivnosti.

## Slide 24: Upravljanje industrijskim projektima
Posebno se pet karakteristika smatra važnim u efektivnom vođstvu projekta:
  Trening, edukacija i iskustvo koje su u skladu sa potrebama projekta;
  Liderstvo i strateška stručnost, kako bi se održalo razumevanje sveukupnog projekta i njegovog okruženje, uz istovremeni rad na detaljima projekta;
  Tehnička ekspertiza u oblasti projekta u cilju donošenja ispravnih tehničkih odluka;
  Međuljudske kompetencije i veštine motivisanja ljudi da daju svoj maksimum na projektu. Iz tog razloga projektni menadžeri trebaju da preuzmu uloge kao što su: šampion projekta, motivator, komunikator, facilitator i političar;
  Dokazana menadžerska sposobnost u smislu evidencije obavljanja stvari.

## Slide 25: Upravljanje industrijskim projektima
Projektni tim: Nijedan projekat se ne može započeti bez projektnog tima. Okupljanje radnog projektnog tima i dodela uloga i odgovornosti je vitalni deo faze pokretanja projekta.
Rano dodeljivanje uloga i odgovornosti takođe povećava ukupnu odgovornost celog tima i može pomoći menadžeru u kasnijim fazama životnog ciklusa projekta.
Pod timom se podrazumeva poseban oblik formalne organizacije zajedničkog rada manjeg ili većeg broja ljudi, koje povezuju postavljeni zadaci i ciljevi, planirani poslovi i isti ili približno isti motivi i interesi.
Organizuju se po unapred utvrđenim principima i pravilima.
Za projektne timove, od značaja je koncept sinergetskog efekta.

## Slide 26: Upravljanje industrijskim projektima
Razvoj timova i timskog rada je veoma dinamičan i odvija se u nekoliko faza (nulta faza je informisanje):
  Forming (Formiranje): Pojedinci često imaju različite ideje o cilju. Nema dovoljno poverenja, veoma se pazi na ono što se govori. Svi su veoma oprezni i međusobno se proveravaju.
  Storming (Previranje): Mogući su početne napetosti i konflikti oko cilja, vodstva i radnih procedura. Ima se osećaj da grupa nikada neće postati pravi tim i uspeti.
  Norming (Postavljanje grupnih normi): Razvija se zajednička vizija i postavljaju se zajednički ciljevi. Članovi grupe uče kako najbolje raditi zajedno.
  Performing (Rad na zadatku): Postoji jasna, zajednička vizija, visok stepen poverenja i otvorena komunikacija. Tim je efikasan unutar postavljenih parametara.
  Transforming (Transformisanje grupe): Tim može redefinisati svoje zajedničke ciljeve i brzo reagovati na promene u okruženju. Pri tome, vodstvo ostaje zajedničko, poverenje je i dalje veoma visoko, a komunikacija je otvorena.

## Slide 27: Upravljanje industrijskim projektima
Vrlo važan element upravljanja projetima je Upravljanje vremenom na projektu, koje uključuje procese potrebne da bi se projekat pravovremeno završio. Faze u okviru procesa upravljanja vremenom na projektu uključuju:
  Definisanje aktivnosti – proces određivanja akcija koje treba sprovesti kako bi se realizovali ishodi projekta
  Slaganje/raspoređivanje aktivnosti – proces određivanja i dokumentovanja odnosa između projektnih aktivnosti
  Procena resursa za aktivnosti – proces procene vrste i količine materijala, izbor ljudi, opreme ili određivanje novca potrebnog za svaku aktivnost
  Procena trajanja aktivnosti – proces određivanja broja radnih sati potrebnih za izvršenje svake aktivnosti uz pomoć planirani resursa
  Razvoj termin plana – proces analize redosleda, trajanja, potrebnih resursa i vremenskih ograničenja kako bi se razvio termin plan projekta
  Kontrola termin plana – proces nadgledanja statusa projekta u cilju ažuriranja napretka projekta i upravljanja promenama osnove termin plana.

## Slide 28: Upravljanje industrijskim projektima
Definisanje aktivnosti je proces određivanja detaljnih akcija koje treba sprovesti kako bi se realizovali ciljevi projekta. Proces dekompozicije rada na projektu – na međusobno povezane aktivnosti naziva se proces WBS (Work Breakdown Structure).
U okviru dekompozicije ukupnog rada na projektu, najčešće se ukupan projkat deli na međusovno povezane radne pakete (WP) a potom se vrši dalja dekompozicija radnih paketa do nivoa pojedinačnih aktivnosti.

## Slide 29
Primer WBS

## Slide 30: Upravljanje industrijskim projektima
Slaganje/raspoređivanje aktivnosti predstavlja proces određivanja odnosa između pojedinih aktivnosti. Aktivnosti se slažu koristeći logičke odnose. Svaka aktivnost, osim prve i poslednje, povezana je sa najmanje jednom prethodnom i jednom narednom aktivnošču. Ponekda je neophodno da postoji rani start i/ili kašnjenje aktivnosti kako bi se omogućilo kreiranje realnog termin plana projekta. Raspoređivanje aktivnosti može da se uradi primenom adekvatnih softverskih alata (MS Project i slično) ili ručno.
Alati koji se mogu koristiti kod raspoređivanja aktivnosti su CPM (Critical Path Method) ili PDM (Precedence Dependency Method).

## Slide 31: Upravljanje industrijskim projektima

## Slide 32: Upravljanje industrijskim projektima
Procena resursa za aktivnosti predstavalja poces procene vrste i količine materijala, ljudi, opreme ili novca potrebnog za svaku aktivnost. Proces proračuna resursa aktivnosti se koordinira sa procesom procene troškova – odnosno sa budžetom projekta.
Kod ovog dela pripreme projekta, iskustvo i znajje članova projektnog tima često nije dovoljno već je neophodno angažovanje procene od strane stručnjaka koji se angažuju kao eksterni konsultanti.

## Slide 33: Upravljanje industrijskim projektima
Procena trajanja aktivnosti je proces određivanja broja radnih sati potrebnih za izvršenje svake aktivnosti uz pomoć planiranih resursa. Proračun trajanja aktivnosti koristi informacije iz definisanih aktivnosti u okviru radnih paketa (iz WBS-a), potrebnih vrsta resursa, raspoloživosti resursa.
Pošto je procena trajanja aktivnosti najčešće skopčana sa velikom neizvesnošću, u cilju analize većeg broja scenarija – može se koristiti metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique).

## Slide 34: Upravljanje industrijskim projektima
Razvoj termin plana je proces analize redosleda, trajanja, potrebnih resursa i vremenskih ograničenja aktivnosti u cilju ostvarenja definisanih ciljeva projekta. Razvoj prihvatljivog termin plana projekta je obično iterativni proces. On definiše planirani datum za početak i kraj projektnih aktivnosti, kao i ključne događaje. Tokom realizacije projekta može doći i do naknadnog usaglašavanja i revizije definisanih termin planova, shodno promeni raspoloživosti resursa i/ili eventualnim kašnjenjima u realizaciji pojedinih aktivnosti projekta.
Jeda od alata koji se može koristiti u razvoju termin planova je metod kritičnog puta, u kombinaciji sa metodama mrežnog planiranja.
Kontrola termin plana je proces praćenja i nadgledanja statusa projekta u cilju ažuriranja napredtka projekta i upravljanja promenama osnovnog – polaznog termin plana.

## Slide 35: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – IZVODLJIVOST VREMENSKIH PLANOVA
Alati koji se koriste kod izrade i razvoja termi planova, uključujući CPM, PDM i PERT svi spadaju u grupaciju alata takozvanog mrežnog planiranja.
Tehnika primene mrežnog planiranja se sastoji iz zasebnih faza analize:
  analiza strukture
  analiza vremena
  analiza troškova i
  raspodela resursa
Analiza strukture se uvok izvodi, dok se ostale faze rade prema potrebi.
Analiza vremena se ne može izvršiti dok se ne izvrši analiza strukture a analiza troškova i resursa povezana je sa analizom vremena.

## Slide 36: Upravljanje industrijskim projektima
Analiza strukture, tj., određivanje tehnološke i logičke međuzavisnosti aktivnosti u mrežnom planiranju predstavlja početnu i osnovnu fazu rada.
U realizaciji ove faze mrežnog planiranja moraju učestvovati odgovarajući menadžeri i tehnolozi posmatranog projekta.
Ovo nije rutinski posao, mada na prvi pogled izgleda jednostavan, treba mu posvetiti veliku pažnju jer greške napravljene ovoj fazi projekta mogu uticati na rezultate rada u svim ostalim fazama primene mrežnog planiranja u projektu.

## Slide 37: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – IZVODLJIVOST VREMENSKIH PLANOVA
Analiza vremena po PERT metodi
Najznačajnija razlika između CPM i PERT je u tome što PERT metoda uzima u obzir nesigurnost u proceni vremena trajanja pojedinih aktivnosti.
Polazi se od toga da nije moguće unapred precizno odrediti trajanje pojedinih aktivnosti, pa se ono primenjuje uz primenu ststističkih metoda. Zato se za PERT metodu kaže da je stohastička metoda.
Zbog tih karakteristika ova metoda je našla primenu uglavnom kod istraživačkih i razvojnih projekata.
Kod PERT metode za svaku aktivnost u okviru projekta utvrđuju se tri različite procene vremena trajanja:

## Slide 38: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – IZVODLJIVOST VREMENSKIH PLANOVA
Optimističko vreme trajanja aktivnosti (aij) je ono vreme koje se može ostvariti pod posebno povoljnim uslovima. Malo je realna mogućnost da se aktivnost izvrši za ovo vreme, ali je ono teoretski moguće. Najverovatnije vreme izvršenja aktivnosti (mij) je vreme koje bi se najčešće javljalo kad bi se aktivnost više puta izvodila, pod istim uslovima. Verovatnoća izvršenja neke aktivnosti za ovo vreme je najveća. Pesimističko vreme izvršenja aktivnosti (bij) je vreme koje bi bilo potrebno da se aktivnost izvede pod naročito nepovoljnim uslovima (katastrofe i slična nepredvidiva dejstva se isključuju). To je najduže vreme za izvršenje određene aktivnosti. Očigledno je da za ove procene mora da važi uslov: aij≤mij≤bij.

## Slide 39: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – IZVODLJIVOST VREMENSKIH PLANOVA
Određivanje očekivanog vremena izvršenja aktivnosti i varijanse Na osnovu aij; mij i bij izračunavaju se očekivana vremena izvršenja aktivnosti (te)ij, prema:
Varijansa trajanja aktivnosti:
(7.3)
(7.4)

## Slide 40: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – IZVODLJIVOST VREMENSKIH PLANOVA
Može se opaziti da optimističko i pesimističko vreme trajanja aktivnosti figuriše s faktorom jedan, dok najverovatnije vreme figuriše s faktorom četiri.
Zbog toga će očekivano vreme (te)ij biti u blizini mij ili će se poklopiti s njim.
Varijansa trajanja aktivnosti kod PERT metode predstavlja meru nesigurnosti procene trajanja aktivnosti, odnosno meru grubosti definicije polaznih podataka (a,m i b) za svaku aktivnost.
Ukoliko je varijansa manja, utoliko su polazni podaci precizniji i rasipanja su manja.
Kod određivanja polaznih podataka treba nastojati da bij ne bude mnogo veće od aij, kako bi se povećala tačnost svih ocena koje se dobijaju kao rezultat vremenske obrade mrežnog dijagrama.
Moguće je, za određene projekte, unapred odrediti potrebnu preciznost polaznih podataka i to definisanjem određene konačne vrednosti varijanse.

## Slide 41: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – IZVODLJIVOST VREMENSKIH PLANOVA
Određivanje vremena nastupanja događaja Naredna etapa u analizi vremena po PERT metodi sastoji se u određivanju najranijeg i najkasnijeg vremena nastupanja svakog događaja u mrežnom dijagramu.
Najranije vreme nastupanja događaja (Te) predstavlja najraniji trenutak kada se može odigrati određeni događaj, dok najkasnije vreme nastupanja događaja (Tl) predstavlja najkasniji rok do koga se može odvijati određeni događaj kako se konačni rok završetka projekta ne bi menjao.
Vremena nastupanja događaja izračunavaju se prema sledećim relacijama:

## Slide 42: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – IZVODLJIVOST VREMENSKIH PLANOVA
Sam proračun podataka može se izvesti kao i kod CPM metode, postupkom progresivnog i regresivnog računa, na mrežnom dijagramu. Analogija PERT i CPM-a je: (Te)i : tio (Tl)i : ti1 (Te)j : tjo (Tl)j : tj1 i postupci njihovog određivanja su istovetni.
Na osnovu teoretskog razmatranja usvojeno je da izračunate vrednosti Te i Tl odgovaraju normalnoj raspodeli.
Varijansa ovako usvojene raspodele događaja dobija se sabiranjem varijansi svih aktivnosti sa kritičnog puta, od početnog do posmatranog događaja:

## Slide 43: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – IZVODLJIVOST VREMENSKIH PLANOVA
Često se, kod planiranja realizacije događaja PERT metodom, za neki događaj u mrežnom dijagramu unapred utvrde rokovi njihovog ispunjenja. Za ovakve događaje značajno je proveriti verovatnoću njihovog odigravanja u okviru planitanog roka. Faktor verovatnoće (Z) za ovakav događaj izračunava se ukoliko se planirani rok odigravanja događaja Ts dovede u vezu s najranijim vremenom njegovog dostizanja Te, te se izračunava normalno odstupanje:
(7.5)

## Slide 44: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – IZVODLJIVOST VREMENSKIH PLANOVA
Faktor verovatnoće može se odrediti za svaki događaj mrežnog dijagrama.
To, međutim, nije potrebno. On se izračunava samo za događaje čije je vreme odigravanja unapred ugovoreno, za neke kritične događaje koji predstavljaju završetke nekog dela projekta i obavezno za rok završetka celog projekta.
Tako, pomoću najranijeg vremena nastupanja završnog događaja (Te)n, može se izračunati koja je verovatnoća da se ostvari planirani rok izvršenja celog projekta (Ts)n.
Verovatnoća ispunjenja planiranog roka projekta - p(Z), funkcija je faktora verovatnoće, a njene vrednosti najčešće se daju u vidu tabličnih vrednosti. Tabela 7.7.
Na osnovu Zn pronalaze se odgovarajuće tablične vrednosti, koje označavaju traženu verovatnoću ispunjenja planiranog roka. Vrednosti u tabeli su u oblasti –3<Z<3, jer su za Z>3 i Z<-3, vrednosti približno jednake nuli.

## Slide 45
Tabela 7.7. Verovatnoća ispunjenja planiranog roka projekta

## Slide 46: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI – IZVODLJIVOST VREMENSKIH PLANOVA
Verovatnoća dostizanja planiranog roka završnog događaja može se i grafički predstaviti.
Na slici 7.25, dat je grafički prikaz verovatnoće u zavisnosti od odnosa planiranog roka završetka projekta (Ts)n i najranijeg vremena nastupanja završnog događaja projekta (Te)n. Šrafirana površina na slici označava verovatnoću dostizanja završnog roka projekta (Ts)
Slika 7.25. Normalna raspodela veličine (Te)n

## Slide 47: Zadatak za studente:
Studenti, u okviru istih grupa, za svoju poslovnu ideju trebaju da kreiraju WBS. Tokom izrade WBS ponovo razmotriti aktivnosti koje su prethodno definisane kod izrade Business Model Canvasa i prema potrebi ih redefinisati.
Za finalni spisak aktivnosti uraditi termin plan, odnosno definisati njihov redosled i trajanje. Ukoliko je primenjivo, upotrebiti neku od tehnika mrežnog planiranja.
Takođe, još jednom razmisliti o neophodnim ljudskim resursima za realizaciju poslovne ideje i formulisati potrebne pozicije članova prjektnog tima.