## Slide 1: VREDNOVANJE PROJEKATA U OBLASTI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Prof. Dr Ivan Mihajlović
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet u Beogradu
Kabinet: 401
Imihajlovic@mas.bg.ac.rs

## Slide 2: Sadržaj predmeta
Definicija projekta
Životni ciklus projekta – stadijumi projekta
Generisanje i selekcija projektne ideje – neekonomksa analiza
Iniciranje projekta – Business Case (Poslovni slučaj)
Planiranje projekta – Studija izvodljivosti – uključujući vrednovanje i evaluaciju projekata zasnovanu na finansijskim parametrima
Planiranje projekata - Planiranje organizacione strukture
Planiranje projekta – Primena MS Project softvera

## Slide 3: INICIJACIRANJE PROJEKTA
Svi projekti su privremeni poduhvati, što znači da imaju određeni vremenski okvir i životni ciklus. Radi jednostavnosti i veće kontrole, menadžeri projekta dele ceo projekat na nekoliko različitih faza koje su međusobno povezane i koje imaju svoje početne i krajnje tačke. Faze na koje se projekti obično dele su:
  Iniciranje
  Planiranje
  Izvršenje uključujući kontrolu, koju ponekad posmatramo kao zasebnu fazu
  Završetak projekta
U svim sferama života, snažan početak može značajno povećati šanse za postizanje uspeha, samim time upravljanje projektima nije ništa drugačije.
Iniciranje/Koncipiranje je prva faza u životnom ciklusu projekta i često se smatra najvažnijom.

## Slide 4: INICIJACIRANJE PROJEKTA
Iniciranje projekta je prva faza životnog ciklusa upravljanja projektom i u ovoj fazi kompanije odlučuju da li je projekat potreban i koliko će im biti od koristi.
Dve metrike koje se koriste za procenu predloženog projekta i određivanje očekivanja od njega su analiza poslovnog slučaja (business case) – koja se radi u fazi iniciranja i studija izvodljivosti (feassibility study) – koja je zapravo na početku faze planiranja projekta.
Zašto je faza iniciranja projekta važna?
  Tokom ove faze donose se značajne odluke koje određuju pravac i zahteve za resursima, ovde se definiše Business Case i analiza stejkholdera projekta. Stejkolderi, kao zainteresovane strane, tokom ove faze se upoznaju sa detaljima projekta i predstavlja im se jasan cilj kako bi osigurali da svi ostanu na istoj strani u pogledu toga kako projekat treba da se nastavi.
  Polazni koncept projekta će pretrpeti veliki broj provera tokom i nakon izvršenja projekta kako bi se sprečila pogrešna komunikacija i kako bi se osiguralo da projekat ostane na pravom putu tokom svog toka. Međutim, bez ove inicijalne faze, dragoceno vreme i resursi mogu biti izgubljeni, što je nepoželjno.
  Efikasno upravljanje projektima zahteva od vas da maksimizirate koristi i minimizirate troškove dok isporučujete „vrednost“ klijentu. Imati jasan cilj projekta pomaže vam da postignete sve ovo.

## Slide 5: INICIJACIRANJE PROJEKTA
Sama faza iniciranja projekta, sastoji se od nekoliko značajnih podfaza:
  Analiza poslovnog slučaja
  Određivanje projektnog menadžera
  Definisanje projektnog tim-a
  Uspostavljanje Project Office (osnove upravljanja projektom)
  Project Charter (koncept projekta) – označava da je projekat odobren i da može početi planiranje projekta – kraj faze iniciranja projekta

## Slide 6: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
Business Case (Poslovni slučaj) je važan dokument koji objašnjava kako su ciljevi projekta usklađeni sa dugoročnim planovima i ciljevima kompanije. Ovaj dokument objašnjava zašto bi kompanija trebalo da troši svoje tehničke, finansijske i ljudske resurse na određeni projekat.
Idealan poslovni slučaj ne govori o suvišnim tehničkim detaljima projekta i fokusira se isključivo na poslovne aspekte.
Napravljen je da ubedi više rukovodstvo da odobri projekat i odgovori na njihove zabrinutosti u vezi sa mogućim finansijskim i poslovnim rizicima.
Za ovaj dokument, mogu se koristiti rezultati evaluacije, koji su predstvljeni u segmentu PROVERA KONCEPTA, pošto se deo odgovora na rizike tamo već razmatrao.

## Slide 7: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
Business case obično priprema poslovni analitičar koji je angažovan od kompanije koja će finansirati projekat. U velikim kompanijama to može biti čitav tim (odeljenje) a u manjim pojedinac koji je trajno ili privremeno angažovan.
Kod izrade ovog dokumenta, od pomoći može biti i tzv. Projektni sponzor. Projektni sponzor je obično stariji menadžer (predstavik višeg nivoa menadžera) koji inicira sam projekat i daje strategijske inpute za Business Case.
U velikim projektima, i Projektni menadžer se može odrediti još u fazi pisanja Poslovnog Slučaja, i on daje mišljenje i sugestije kako bi Poslovni Slučaj operativno izvodljiv
Kod pisanja Poslovnog Slučaja, mogu se uključiti i ostali interni i eksterni stejkholderi (rukovodioci odeljenja, finansijski eksperti, krajnji korisnici, ...)
Ovaj dokument na kraju odobrava Top menadžent, Bord direktora ili posebno telo koje je formirano za ocenu i odobrenje projekata u kompanijama.

## Slide 8: INICIJACIRANJE PROJEKTA - BUSINESS CASE
Sam business case se ne bavi detaljnom analizom finansijskih efekata projekata, koja je predmet studije izvodljivosti ali ipak treba da sadrži elementarni prikaz ključnih troškova projekta. Pitanja koja treba postaviti su već definisana kod segmenta troškova u BMC-u:
  Koji su najvažniji troškovi uključeni u našem predlogu projekta?
  Koji su ključni resursi najskuplji?
  Koje ključne aktivnosti su najskuplje?
Prilikom analize troškova, pored samih aktivnosti i resursa za izradu novog proizvoda, treba razmatrati i troškove isporuke vrednosti i troškove održavanje odnosa sa klijentima koji su ranije opisani kroz Business Model Canvas.
Takvi troškovi se mogu relativno lako proceniti nakon definisanja ključnih resursa, ključnih aktivnosti i ključnih partnerstava.

## Slide 9: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
Takođe, detaljna analiza prihoda projekta je predmet Studije izvodljivosti. Ipak, na nivou pripreme Business Case-a projekte, treba okvirno proceniti potencijalne prihode od realizacije projekta.
Pitanja koja treba postaviti, kod ovog dela analize su definisana kod segmenta prohoda kod BMC-a:
  Koju vrednost su naši kupci zaista spremni da plate?
  Kako bi radije platili?
  Koliko svaki tok prihoda doprinosi ukupnim prihodima u procentima od ukupnog iznosa?
Poslovni model može uključivati transakcijske prihode koji proizilaze iz jednokratnih plaćanja kupaca (npr. prodaja) ili periodične prihode (npr. pretplata) – što je već definisano u BMC-u.

## Slide 10: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
Svakako, sam izgled i sadržaj analize poslovnog slučaja (Business case), nisu striktno određeni. Brojne organizacije imaju svoje templejte za ovaj dokument, dok pojedine organizacije ostavljaju ovu formu slobodnu – te kandidati koji predlažu projekat u njemu opisuju karakteristike i prednosti projekta u slobodnoj formi.
Svakako, sadržaj koji bi Business Case trebao da ima, prema PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) metodologiji je:
  1. Business case istorija (Business Case Hystory)
  2. Sadržaj (Table of Contents)
  3. Rezime (Executive Summary)
  4. Razlozi za pokretanje projekta (Reasons)
  5. Poslovne opcije (Business options)
  6. Očekivani benefiti (Expected Benefits)
  7. Očekivani nedostaci (Expected Dis-Benefits)
  8. Vremenski okvir (Timescales)
  9. Troškovi (Costs)
  10. Procena investicije (Investment Appraisal)
  11. Ključni rizici (Major Risks)
https://asana.com/resources/prince2-methodology
https://www.prince2.com/uk/what-is-prince2

## Slide 11: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
1. Business case istorija (Business Case Hystory)
  1.1. Lokacija dokumenta
  Ovaj dokument važi samo na dan kada je štampan.
  Ukoliko postoji elektronska verzija ovog dokumenta, dostupna na serveru ili u nekom folderu koji se deli sa ostalim čanovima time, ili se vrši predaja dokumenta online, potrebno je navesti lokaciju dokumenta u elektronskom formatu. Izvorni dokumenta može se naći na ovoj lokaciji – [ubaci adresu foldera/link]
  1.2. Pregled revizija dokumenta
  Datum ove revizije: Datum prethodne revizije:
  1.3. Odobrenja
  Ovaj dokument zahteva sledeća odobrenja.
  Potpisane formulare za odobrenje treba na odgovarajući način podneti u sistem dosijea projekta
Datum revizije | Datum prethodne revizije | Pregled izvršenih izmena
Ime i prezime | Potpis | Titula/Pozicija | Datum odobrenja | Verzija dokumenta

## Slide 12: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
2. Sadržaj
U ovom delu dokumenta predstavlja se sadržaj poslovnog slučaja, kako bi se dokument učinio što preglednijim čitaocu. Takođe, ukoliko se prilikom analize predloženog projekta – čitalac želi da vrati na određeni deo poslovnog slučaja, to je svakako lakše ukoliko dokument ima sadržaj.

## Slide 13: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
3. Rezime
Ovaj odeljak treba da pruži opšte informacije o pitanjima vezanim za poslovni problem i predloženi projekat ili inicijativu koja se predlaže kao rešenje. Obično se ovaj odeljak popunjava poslednji posle pisanja svih ostalih delova poslovnog slučaja. To je zato što je rezime upravo to, sažetak detalja koji su dati u ostalim delovima dokumenta.
Primer: Ovaj poslovni slučaj opisuje kako će projekat razvoja web platforme (WP) rešiti trenutne poslovne problem kompanije XYZ, tj predstavlja benefite projekta, daje predloge rešenja i opravdanost projekta. Poslovni slučaj takođe detaljno razmatra ciljeve projekta, mere učinka, pretpostavke, ograničenja i alternativne opcije.

## Slide 14: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
4. Razlozi za pokretanje projekta (Reasons)
Ovaj odeljak treba ukratko da opiše poslovni problem/izazov koji će predloženi projekat rešiti. Ovaj odeljak ne bi trebalo da opisuje načine kako će se problem rešiti, već samo da ukaže na to šta je problem.
Takođe, ovaj deo objašnjava kako će projekat omogućiti postizanje korporativnih, programskih ili strategijskih ciljeva prema klijentima.

## Slide 15: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
Primer: Zbog širenja baze klijenata, XYZ kompanije je prešla na decentralizovani poslovni model tokom prethodne 2 godine. Kako nastavljamo da podržavamo sve više klijenata na više lokacija, administracija naše radne snage je postala teža. Do sada, mnogi naši interni zahtevi kao što su izveštavanje, aktivnosti administriranja plaćanja i upravljanje resursima su obavljani preko starih mejnfrejm sistema. Kako se naša radna snaga širi po broju i oblastima, ovakvi zastareli sistemi postali su neadekvatni za efikasno upravljanje svim administrativnim aktivnostima. Ova neadekvatnost se manifestuje u većim troškovima i povećanju fluktuacije zaposlenih koju vidimo u poslednjih 12 meseci. Da bismo efikasnije upravljali našom administracijom, smanjili troškove i poboljšali fluktuaciju zaposlenih, XYZ kompanija mora preći na web-baziranu aplikaciju kao što je navedeno u ovom poslovnom slučaju za WP projekat. Na taj način zaposleni će preuzeti veću ulogu u upravljanju svojim administrativnim pitanjima, imaće bezbedni pristup izveštajima o svojim obavljenim poslovima (timesheets) - na mreži i kompanija može upravljati celokupnom administracijom sa jedne centralne i zajedničke platforme.

## Slide 16: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
5. Poslovne opcije
Ovaj deo studije daje analizu i obrazlaže osnovne poslovne opcije za rešavanje uočenog problema. Potom, ovaj odeljak rezimira odabrani pristup kako će projekat rešiti poslovni problem. Pored toga, ovaj odeljak takođe treba da opiše kako će se željeni rezultati postići tokom napredovanja u toku projekta.
Primer: Analizirane su različite opcije i alternative kako bi se odredio najbolji način da se primenom adekvatne tehnologije poboljšaju poslovni procesi i smanje režijski troškovi u okviru XYZ kompanije. Pristup opisan ovde dozvoljava da ispunimo naše korporativne ciljeve kontinuiranog poboljšanja efikasnosti, smanjenja troškova i kapitalizacije tehnologije.
Preporučeni WP projekat će metodično migrirati podatke i funkcije našeg trenutnog glavnog sistema na našu novu web platformu kako bi se očuvao integritet podataka i omogućilo dovoljno vremena za obuku svih zaposlenih i menadžera o njihovim odgovornostima i odgovarajućim administrativnim funkcijama.

## Slide 17: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
Web-bazirana platforma je kompatibilna sa svim ostalim aktuelnim IT sistemima i poboljšaće efikasnost i tačnost izveštavanja u celoj kompaniji. Neki od načina kojim će ova tehnologija postići željene rezultate su:
  Zaposleni će moći da unose i uređuju svoje podatke o rasporedu u bilo kom trenutku sa bilo koje lokacije umesto da podatke javljaju telefonom svom regionalnom menadžeru za unos u sistem glavnog računara
  Podaci o obavljenim poslovima (timesheets) i platni spiskovi biće odmah dostupni za potrebe kontrole kvaliteta i izveštavanja, što će smanjiti potrebu za osobljem na pozicijama za prikupljanje, analizu i obradu podataka
  Zaposleni će imati mogućnost da se registruju za obuku što smanjuje opterećenje menadžera i osoblja za obuku

## Slide 18: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
6. Očekivani benefiti
Ovaj deo dokumenta predstavlja koristi koje će projekat pružiti, koje su izražene u merljivim jedinicama u odnosu na situacija koja je postojala pre projekta.
Primer: Prelazak na centralizovanu administrativnu platformu zasnovanu na webu će omogućiti XYZ-u da upravlja svojim sistemom platnog spiska zaposlenih i administrativnom funkcijom na besprekoran i konsolidovan način. Ova migracija tehnologije će smanjiti režijske troškove povezane sa velikim brojem zaposlenih koji su trenutno potrebni za upravljanje ovim zadacima. Decentralizovano organizovani zaposleni će imati više autonomije da upravljaju svojim stavkama na platnom spisku, obukom, izveštavanjem i raznim drugim stvarima vezano za administrativne poslove. Kompanija će takođe imati koristi od blagovremenog i tačnijeg finansijskog izveštavanja kao rezultat sposobnosti naših regionalnih menadžera da prate, unose i kontinuirano ažuriraju sve finansijske podatke. Ovaj pristup u realnom vremenu smanjuje greške, optimizuje vreme trajanja ciklusa i lako je dostupan svakom ovlašćenom korisniku.

## Slide 19: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
7. Očekivani nedostaci
U ovom delu dokumenta se iznose ishodi prepoznati kao potencijalno negativni od strane jednog ili više stejkholdera.
Naravno, ukoliko nema takvih ishoda, ne treba ih navoditi u dokumentu.

## Slide 20: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
8. Vremenski okvir
U ovom delu dokumenta se prikazuje vremenski okvir tokom kojeg će projekat trajati (sažetak plana projekta) i period tokom kojeg se očekuje ostvarenje koristi od projekta. Imajući u vidu da je ovde u pitanju dokument koji prethodi detaljnom planiranju projekta, dovoljno je navesti samo planirane datume za ključne događaje projekta. Nije neophodno na ovom nivou imati detaljno napravljen plan aktivnosti i njihov vremenski raspored. Prema tome, ovaj odeljak navodi glavne ključne događaje (milestones – prekretnice) projekta i njihove ciljne datume završetka. Pošto je ovo poslovni slučaj, ovi ključni događaji i ciljni datumi su opšti i ni na koji način nisu konačni. Važno je napomenuti da kako se plan projekta dalje razvija, biće urađen i detaljniji raspored koji uključuje sve ključne događaje, faze i aktivnosti projekta.

## Slide 21: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
Primer: Ključni događaji koji su identifikovane u ovom trenutku pripreme projekta su dati u donjoj tabeli. Kako planiranje projekta bude napredovalo i konačni raspored bude razvijen, ključni događaji i njihovi ciljni datumi završetka će biti modifikovani, prilagođeni i finalizovani u cilju uspostavljanje konačnog rasporeda.
Ključni događaj | Ciljani datum | Ključni događaj | Ciljani datum
Završen koncept projekta (business case) i početak rada na studiji izvodljivosti | 01/01/20XX | Završetak druge faze rada na projektu | 25/07/20xx
Pregled i završetak finalnog plana projekta (studije izvodljivosti) | 01/02/20xx | Završetak treće faze rada na projektu | 20/09/20xx
Početni sastanak tima za realizaciju projekta (Kick off meeting) | 15/02/20xx | Završetak četvrte faze rada na projektu | 01/11/20xx
Završetak prve faze rada na projektu | 15/05/20xx | Zatvaranje/Završetak projekta | 15/11/20xx

## Slide 22: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
9. Troškovi projekta
U ovom delu predstavlja se rezime troškova projekta koji uključuju troškove svih aktivnosti projekta, troškove ključnih resursa, kao i troškove kanala distribucije i komunikacije sa klijentima. Naravno, na ovom nivou nije moguće očekivati da su to i konačni iznosi realnih troškova, ali je svakako očekivati realnost njihove procene zasnovane na detaljnom istraživanju i planiranju.

## Slide 23: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
10. Procena prihoda od investicije
U ovom delu dokumenta se daje poređenje sumarno posmatranih benefita (efekata projekta) sa troškovima projekta. Jednom rečju, ovde se daje preliminarna Cost-Benefit analiza predloga projekta.
Procena neophodnih investicija treba da se bavi i načinom na koji će projekat biti finansiran, odnosno predlogom o tome kako će se doći do neophodnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta.

## Slide 24: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
Primer: Sledeća tabela obuhvata pregled troškova i benefita povezane sa WP projektom, opise istih i skor projekta tokom prve godine.
Aktivnost | Tip efekta | Opis | Efekat tokom investicionog periods
Kupovina softverskih sistema na kojima je zasnivana web platforma i potrebnih licenci | Trošak | Inicijalna investicija za VP projekat | - 400.000,00 nj
Instalacija softvera i trening | Trošak | Troškovi IT grupe koja će instalirati novi softver i grupe za trening koja će obučiti sve zaposlene | - 100.000,00 nj

## Slide 25: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
Nastavak tabele:
Aktivnost | Tip efekta | Opis | Efekat tokom prve godine realizacije projekta
Smanjenje broja zaposlenih u službi za ljudske resurse , kao i u računovodstvu za 5 zaposlenih | Benefit/Ušteda | Trenutno smanjenje troškova koje je jednako godišnjoj plati 3 eksperta iz oblasti ljudskih resursa i 2 eksperata iz oblasti računovodstva | 183.495,00 nj
Smanjena potreba da menadžeri rade na obračunu plata i na administrativnim poslovima | Benefit/Ušteda | 18 regionalnih menadžera trenutno rade 16 sati nedeljno na obračunu plata. Očekuje se da će se ovaj broj smanjiti za više od 2 sata dnevno po menadžeru. Uz prosek od 36,00 nj/sat to rezultuje sa (14 sati nedeljno x 18 menadžera x 36 = 9.072,00 nj/nedeljno) | 471.744,00 nj

## Slide 26: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
Nastavak tabele:
Aktivnost | Tip efekta | Opis | Efekat tokom prve godine realizacije projekta
Održavanje sistema je sada potrebno na šestomesečnom nivou umesto jednom mesečno | Benefit/Ušteda | Manja je neophodnost rada IT stručnjaka na održavanju, što dovodi do uštede od oko 42.000,00 nj | 42.000,00 nj
Smanjenje angažmana usled fluktuacije zaposlenih za 10% | Benefit/Ušteda | Ušteda u pratećim procesima vezanim za zaposlene koji napuštaju svoja radna mesta , kao i za obuku , zapošljavanje i trening novih zaposlenih, za prosečno 50.000,00 nj tokom godine | 50.000,00 nj
Efekat neto uštede nakon prve godine realizacije projekta |  |  | 247.239,00 nj

## Slide 27: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
Na osnovu prethodne analize troškova i benefita vidimo da će XYZ kompanija uštedeti odobrenjem WP projekta 247.239,00 nj samo u prvoj godini eksploatacije projekta. Ovo predstavlja značajno poboljšanje operativnih troškova i to je jasni pokazatelj koristi koju će ovaj projekat doneti kompaniji. Svakako, u svakoj narednoj godini ekspolatacije rezultata projekta, ostvarovaće se čist prihod jer tada nema dodatnih investicija.
Plan je da se neophodna investiciona sredstva dobiju od strane akumulacije kapitala same kompanije ili eventualno od stredstava kredita.

## Slide 28: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
11. Ključni rizici
U ovom segmentu dokumenta, daje se rezime ključnih rizika povezanih sa projektom zajedno sa mogućim uticajem na poslovanje i planovi odgovora ukoliko do njih dođe.
Potrebno je navesti rizike, potom oceniti njihovu verovatnoću pojave, kao i uticaj na rezultate projekta.
Rizici koji se mogu javiti tokom realizacije bilo kog projekta, mogu biti iz oblasti:
Tehnologije (uključujući dizajn i inženjering, proizvodnju, rizike procedure testiranja)
Osoblja (rizici koji uključuju ljude, kako sopstvene članove tima, tako i kod autsorsovanja)
Finansija (rizici koji mogu rezultovati pojavom gubitaka na projektu ili rizici nedstatka finansijskih sredstava)
Legalni/regulatorni (rizici pogrešne pripreme pravne dokumentacije, ugovora, nabavki, licenciranja, patenata, ....)
Strategijski (koji se tiču ukupnih performansi projekta i mogućnosti da se dostignu ciljevi organizacije)
Reputacioni/Stejkholderi (uključuju rizike koji se odnose na stejkholdere projekta i na uticaj koji projekat ima na njih)
Ostali rizici

## Slide 29: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
Verovatnoća pojave rizika može biti: Nivo 4 - Gotovo izvesna (neželjeni događaj će se javiti u preko 90% sluajeva); Nivo 3 - Verovatna (65-90% verovatnoće pojave rizičnog događaja); Nivo 2 - Moguća (35-65% veroatnoće pojave) i Nivo 1 - Malo verovatna (manje od 35% verovatnoće).
Uticaj rizičnog događaja na rezultate projekta može biti: Nivo 4 – Katastrofalan; Nivo 3- Značajan; Nivo 2 – Srednji i Nivo 1- Minorni.
 | Uticaj |  |  | 
Verovatnoća | 1. Minorni | 2.Srednji | 3. Značajan | 4. Katastrofalan
4. Gotovo izvesna | Nizak | Srednji | Visok | Ekstremni
3. Verovatna | Nizak | Srednji | Srednji | Visok
2. Moguća | Nizak | Nizak | Srednji | Srednji
1. Malo verovatna | Veoma nizak | Nizak | Nizak | Nizak

## Slide 30: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
Kategorija rizika | Opis odgovora | Skor
Ekstremni | Neophodna je momentalna akcija | 16
Visoki | Potrebno uključivanje srednjih nivoa menadžmenta | 10-15
Srednji | Mora se odrediti odgovornost/zaduženje operativnog menadžmenta | 5-9
Nizak | Upravljati rutinskim procedurama | 2-4

## Slide 31: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
Mogući odgovori na rizik su:
1 – Izbegavanje rizika. U ovom slučaju, izmeniće se sama aktivnost ili resursi koji su vezani za nju, kako bi se izbegla pojava rizika. Ovo može dovesti i do promene plana samog projekta, kako bi se rizični događaj potpuno izbegao;
2 – smanjenje verovatnoće pojave. U okviru ove akcije, uradiće se sve neophodne organizacione, tehničke ili finansijske radnje, kako bi se smanjila verovatnoća pojave rizika;
3 – Smanjenje uticaja. U ovom slučaju se rizik prihvata, ali se utiče na smanjenje njegovog uticaja na rezultate projekta;
4 – Transfer ili podela rizika. Deo rizika ili ceo rizik – odnosno njegove posledice, se prenosi na eksternog činioca. Primer može biti plaćanje osiguranja za slučaj pojave rizika.

## Slide 32: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
Primer: Procenjeni rizici WP projekta odnose se na kategoriju osoblja i finansija:
Rizik br. | Vrsta rizika | Opis rizika | Moguće posledice | Verovatnoća pojave | Uticaj | Izloženost riziku | Akcija
1. | Osoblje | Moguće je neprihvatanje novog sistema od strane zaposlenih | Smanjena efikasnost sistema i nepostizanje punih kapaciteta | 2-moguća | 3-značajan | 6 - srednja | Odrediti tim za uključivanje zaposlenih i njihovu informisanost o benefitima novog sistema. Odgovorni su operativni menadžeri IT službe kompanije
2. | Finansije | Mogućnost nedostatka sopstvenih sredstava za investiciju | Kašnjenje sa realizacijom predviđenih aktivnosti | 1-malo verovatna | 2-srednji | 2-niska | Blagovremeno razmotriti opcije kreditiranja kod poslovnih banaka

## Slide 33: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
FORMATIRANJE BUSINESS CASE-A:
Svakako, poslovni slučaj treba da ima i naslovnu stranu. Na naslovnoj strani se navodi naziv organizacije – ukoliko se poslovni slučaj izrađuje u okviru rada u organizaciji. Zatim, naziv samog predloženog projekta. Potom, ime rukovodioca tima koji je pripremio poslovni slučaj i datum. U slučaju većeg broja autora, navode se imena svih uključenih autora.
Poželjno je da dokument ima Header, u kojem će se nalaziti naziv projekta i svakako da bude straničen sa brojevima stranica u Footer-u, na osnovu kojih se potom formira sadržaj.

## Slide 34: INICIJACIRANJE PROJEKTA – Project Charter
Povelja projekta (project charter) je krajnji deo procesa iniciranja projekta i predstavlja signal za sam početak planiranja projekta. Postoji jasna razlika između ova dva dokumenta (Business Case i Project Charter).
U fazi pripreme projekta se prvo radi busness case – na osnovu koga se odlučuje o tome da li prihvatiti projekat a potom, na kraju ove faze - project charter – pre početka planiranja projekta. Business Case izrađuje predlagač projekta. Ukoliko je sama organizacija predlagač projekta, ona angažuje poslovnog analitičara, koji uključuje projektnog sponzora (predstavnik višeg menadžmenta organizacijei u nekim slučajevima i budićeg menadžera projekta.
Ovaj dokument pomaže projektnom menadžeru u operativnoj realizaciji projekta.
Povelja projekta formalno odobrava planiranje projekta. Nju priprema projektni menadžer (sa svojim timom) ali uz konsultacije sa projektnim sponzorom. Ovaj dokument odgovara na 3 Wh pitanja (What – Šta ? Who – Ko ? i When – Kada ?); identifikuje obim projekta/cilj, članove tima i mogući vremenski okvir projekta.
Povelja je, na neki način, dokument projekta koji identifikuje neophodne detalje kao što su ciljevi i ograničenja projekta. Takođe identifikuje obim projekta i navodi resurse potrebne za završetak projekta. Za ovaj deo dokumenta se mogu koristiti prethodni razultati analize projekte ideje kroz Business Model Canvas ili neku drugu tehniku.
Ovaj dokument takođe objašnjava odnos između organizacione strategije kompanije i projekta.

## Slide 35: INICIJACIRANJE PROJEKTA – Project Charter
Koncept povelje projekta formalno opravdava postojanje projekta i služi kao referentni izvor za buduće planiranje. On daje pravac procesu upravljanja projektom od početka do kraja. U povelji, menadžer projekta ima sve informacije koje su mu potrebne da bi iskoristio organizacione resurse i ispunio ciljeve projekta.
Povelja projekta izražava viziju projekta rečima, dakle saopštava viziju svim ključnim akterima projekta.
Povelja projekta se razlikuje od Poslovnog Slučaja, Studije izvodljivosti kao i od Plana projekta. Povelja stvara osnovu za poslednja dva dokumenta. Takođe, razlikuju se ciljne grupa kojima su ovi dokumenti namenjeni:
  Poslovni slučaj je namenjen Donosiocima odluka koji odlučuju o prihvatanju/neprihvatanju projekta
  Povelja projekta je namenjena Projektnom timu i projektnom sponzoru da jasno definiše granice i vlasništvo projekta
  Studija izvodljivosti je namenjena donosiocima odluke i stejkholderima kako bi sagledali da li se projekat može realno realizovati

## Slide 36: INICIJACIRANJE PROJEKTA – Project Charter
Najčešći elementi povelje projekta, prema brojnim literaturnim izvorima, su:
  Uvod
  Kratki pregled projektne ideje
  Opseg projekta (opisuje sve merljive/opipljive proizvode i usluge koji će rezultovati kao ishod projekta )
  Kritične datume na projektu (u okviru ovog dokumenta se definišu predviđeni ključni događaji na projektu, kao i okvirno trajanje projekta)
  Kritični faktori uspeha ( u okviru ovog segmenta se definišu elementi projekta koji se trebaju realizovati kako bi aktovnosti i faze projekta postigli ostvarenje ciljeva projekta i način njihovog merenja)
  Registar rizika projekta (i ovde se prikazuju potencijalni rizici na projektu, kao i mogući odgovori na njih)
  Plan komunikacije i izveštavanja na projektu (uključuje registar stejkholdera i načine komunikacije između njih, kao i osobe odgovorne za komunikaciju / izveštavanje)
  Pregled budžeta projekta ( u okviru kojeg se predstvaljaju troškovi svih resursa na projektu – najčešće se prikazuje po mesecima trajanja projekta)
  Osiguranje kvaliteta ( u okviru ovog segmenta se definišu procedure i standardi koji će se koristiti na projektu u clju postizanja definisanih karakteristika kvaliteta rezultata projekta)
  Organizaciona struktura projekta (uključujući sve ključne stejkholdere)
  Programski – upravljački odbor – koji definiše uloge pojedinaca i grupa u programskom odboru i upravljačkom odboru projekta
  Projektni tim (definiše uloge i odgovornosti svih članova projektnog tima)
  Proces upravljanja promenama (upravljanje informacijama koje mogu dovesti do potreba za izmenom ciljeva projekta, tehničkih zahteva ili poslovnog okruženja)

## Slide 37: INICIJACIRANJE PROJEKTA – Project Charter
Prema PMBOK metodologiji, povelja projekta sadrži sledeće elemente:
  Opis svrhe projekta,
  Merljive ciljeve projekta i kriterijume za merenje uspeha postizanja ciljeva,
  Zahtevi koje je neophodno ispuniti – neophodni resursi;
  Opis projekta, ograničenja i ključni rezultati,
  Ukupni rizici na projektu,
  Raspored ključnih događaja,
  Odobreni organizacioni ili ekesterni finansijski izvori,
  Lista ključnih stejkhodlera,
  Zahtevi koje treba ispuniti da bi se projekat uspešno realizovao (odnosno šta podrazumeva uspeh projekta, ko odlučuje da li je projekat uspešan, ko potpisuje dokumentaciju vezanu za projekat)
  Izlazni kriterijumi za projekat (koji uslovi se trebaju dogoditi kako bi se napustio/zatvorio projekat ili faza projekta)
  Definisani projektni menadžer, nivo odgovornosti i autoriteta,
  Ime sponzora – predstavnika finansijera projekta ili drugih osoba koje mogu odobriti projektnu povelju.

## Slide 38: INICIJACIRANJE PROJEKTA – BUSINESS CASE
Zadatak za studente #3:
  Studenti rade u okviru iste poslovne ideje razvijene na prethodnim terminima.
  Za odabranu poslovnu ideju, za koju je prethodno formiran Business Canvas, napisati analizu Business Case-a (Poslovnog slučaja) – koristeći predstavljeni opis poslovnog slučaja na ovom predavanju.
  U pisanju Poslovnog slučaja, mogu se koristiti rezultati iz prethodno urađene Provere koncepta ideje, kao i iz urađenog Kanvasa.
  Ponovo razmotriti neophodni projektni tim – ko bi morao da bude član projektnog tima (neophodna znanja i veštine) za realizaciju planirane projektne ideje (predložiti sastav tima).
  Ko je projektni menadžer? (neophodna znanja i veštine projektnog menadžera predloženog projekta)