## Slide 1: VREDNOVANJE PROJEKATA U OBLASTI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Prof. Dr Ivan Mihajlović
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet u Beogradu
Kabinet: 401
Imihajlovic@mas.bg.ac.rs

## Slide 2: Sadržaj predmeta
Definicija projekta
Životni ciklus projekta – stadijumi projekta
Generisanje i selekcija projektne ideje – neekonomksa analiza
Iniciranje projekta – Business Case (Poslovni slučaj)
Planiranje projekta – Studija izvodljivosti – uključujući vrednovanje i evaluaciju projekata zasnovanu na finansijskim parametrima
Planiranje projekata - Planiranje organizacione strukture
Planiranje projekta – Primena MS Project softvera

## Slide 3: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI
Studija izvodljivosti: Nakon odobrenja poslovnog slučaja i kreirane povelje projekta, sledeći korak je utvrđivanje verovatnoće uspeha projekta nakon razmatranja svih uticajnih faktora – kroz studiju izvodljivosti (Feasibility Study).
Poslovni slučaj odgovara na pitanje – Da li trebamo da radimo ovaj projekat?
Studija izvodljivosti odgovara na pitanje – Da li možemo da radimo ovaj projekat?
Ova studija identifikuje projektna ograničenja na visokom nivou i pretpostavke projekta i odlučuje da li je projekat vredan rizika ili ne.
Nakon pozitivnog odgovora na studiju izvodljivosti – pristupa se izradi detaljnog plana projekta.
Za razliku od Poslovnog slučaja, studija izvodljivosti/opravdanosti, je značajno detaljniji dokument. Svakako, obim i opseg navedenog dokumenta, zavisi od toga da li se projekat priprema za apliciranje za odobrenje finansijskih sredstava u privatnom ili u javnom sektoru.
Naime, u slučaju privatnog sektora – kao i u slučaju različitih grantova, fondova, poziva, internacionalnog tipa, obično sam budući investitor definiše sadržaj ovog dokumenta -odnosno navodi koje elemente budućeg projekta treba opisati.

## Slide 4: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI
U slučaju javnog sektora, potreba za izradom prethodne studije izvodljivosti i studije izvodljivosti, definisana je zakonom odnosno PRAVILNIKOM O STUDIJI IZVODLJIVOSTI I PRETHODNOJ STUDIJI IZVODLJIVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019): http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2019_12/t12_0167.htm
U ovom pravilniku je definisano:
Samo Studija izvodljivosti izrađuje se za kapitalne projekte srednje vrednosti (5-25 M EUR), a prethodna studija izvodljivosti (nakon koje i studija izvodljivosti) za kapitalne projekte velike vrednosti.
Prethodna studija izvodljivosti i studija izvodljivosti podnose se Ministarstvu nadležnom za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija) u svrhu revizije finansijskog i ekonomskog aspekta realizacije kapitalnog projekta.
U prilogu prethodne studije izvodljivosti i studije izvodljivosti dostavlja se stručno mišljenje ovlašćenog predlagača ili predlagača o izabranom tehničkom rešenju, koje predstavlja osnov za ulazne podatke finansijske i ekonomske analize.
Studija izvodljivosti i prethodna studija izvodljivosti izrađuju se za kapitalne projekte za koje nije potrebna građevinska dozvola koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja. Za projekte koji zahtevaju građevinsku dozvolu se izrađuje studija izvodljivosti.
Notes: Na osnovu : UREDBE O UPRAVLJANJU KAPITALNIM PROJEKTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019): https://www.paragraf.rs/propisi/uredba-o-upravljanju-kapitalnim-projektima.html
Kapitalni projekti se dele u tri kategorije, na osnovu revidiranih troškova kapitalnog projekta i to:
1) kapitalni projekti male vrednosti su projekti čiji su procenjeni troškovi ispod 5.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;
2) kapitalni projekti srednje vrednosti su projekti čiji su procenjeni troškovi između 5.000.000 i 25.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;
3) kapitalni projekti velike vrednosti su projekti čiji su procenjeni troškovi iznad 25.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Dinarska protivvrednost iznosa iz stava 3. ovog člana određuje se po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan procene troškova kapitalnog projekta.

## Slide 5: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI
Studija izvodljivosti koja se izrađuje za kapitalne projekte velike vrednosti sadrži sledeće analitičke celine:
  1) uvod (opšte informacije, kontekst i ciljevi projekta, potencijal investitora),
  2) tržišnu analizu,
  3) opis odabrane projektne opcije,
  4) tehničku analizu projektne opcije,
  5) analizu uticaja na životnu sredinu,
  6) finansijsku analizu projektne opcije,
  7) ekonomsku analizu projektne opcije,
  8) analizu rizika,
  9) zaključak o izvodljivosti projekta.
Studija izvodljivosti koja se izrađuje za kapitalne projekte srednje vrednosti sadrži analitičke celine iz stava 1. ovog člana izuzev opisa odabrane projektne opcije, koja se naziva opis više projektnih opcija.
Prethodna studija izvodljivosti koja se izrađuje za kapitalne projekte velike vrednosti sadrži analitičke celine iz stava 1. ovog člana, izuzev analize rizika i opisa odabrane projektne opcije. Prethodna studija izvodljivosti umesto opisa odabrane projektne opcije sadrži opis više projektnih opcija.

## Slide 6: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA OPRAVDANOSTI
Studiju izvodljivosti priprema angažovani Poslovni Analitičar ili Projektni Menadžer, često uz podršku eksperata iz različitih oblasti poslovanja i predstavnike stejkholdera (internih i eksternih).
Konačnu studiju opravdanosti, kod manjih projekata, odobrava Projektni sponzor (predstavnik višeg menadžmenta)
Kod većih projekata, ovu studiju odobrava Upravni odbor ili posebno telo za evaluaciju projekata, koje sačinjavaju predstavnici visokog menadžmenta
U javnom sektoru – Ministarstvo finansija

## Slide 7: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI
Studija izvodljivosti (Feasibility study) u IT, odnosno u softverskom inženjerstvu je takođe studija koja služi za procenu izvodljivosti predloženog projekta.
Kao što naziv sugeriše, studija izvodljivosti je analiza izvodljivosti odnosno mera softverskog proizvoda u smislu koliko će razvoj proizvoda biti koristan za organizaciju - investitora sa praktične tačke gledišta.
Studija izvodljivosti se sprovodi sa osnovnim ciljem da omogući opsežnu analizu da li će softverski proizvod biti adekvatan u smislu razvoja, implantacije, doprinosa projekta organizaciji itd.

## Slide 8: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI
Elementi studije izvodljivosti u oblasti IT:
Studija izvodljivosti se uglavnom fokusira na sledećih pet ključnih elemenata:
  Tehnička izvodljivost
  Operativna izvodljivost
  Finansijska/Ekonomska izvodljivost
  Izvodljivost vremenskih planova (raspoređivanja)
  Pravna – lagalna uzvodljivost
Među njima segment finansijske/ekonomske izvodljivosti je najvažniji deo analize izvodljivosti, zato će ovom elementu biti posvećen najveći deo predavanja.
Pravna izvodljivost se ponekad čak i ne smatra analizom izvodljivosti – već posebnim aspektom vrednovanja budućeg projekta.
Svakako, osim gore navedenih osnovnih elemenata, studija izvodljivosti treba imati i uvod, tržišnu analizu, opis odabrane projektne opcije i na kraju detaljnu analizu rizika i konačni zaključak o izvodljivosti projekta.
Pri pisanju navedenih elemenata studije izvodljivosti, svakako se mogu koristiti podaci već napisani u izradi poslovnog slučaja, ali se ovde oni dodatno analiziraju i dopunjuju.

## Slide 9: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI
Tehnička izvodljivost: U okviru tehniče izvodljivosti se analiziraju/ocenjuju trenutno raspoloživi resursi, uključujući hardver i softver zajedno sa potrebnom tehnologijom za razvoj projekta.
Ovaj segment studije izvodljivosti daje izveštaj da li postoje adekvatni potrebni resursi i tehnologije koje će se koristiti za razvoj projekta.
Pored toga, studija tehničke izvodljivosti takođe analizira tehničke veštine i sposobnosti tehničkog tima, predlaže angažman eksternih izvršioca – autsorsovanjem, daje odgovor na pitanja da li se postojeća tehnologija može koristiti ili ne, da li je moguća i jednostavna nadogradnja postojeće tehnologije ili je neophodno investirati u novu tehnologiju, definiše neophodno održavanje tehnologije, itd.

## Slide 10: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI
Operativna izvodljivost: U analizi operativne izvodljivosti razmatra se i ocenjuje način pružanja usluge krajnjim korisnicima, prema zahtevima proizvoda. Takođe, analizira se koliko će proizvod biti lak za instalaciju, rukovanje i održavanje nakon predaje krajnjem korisniku.
Pored toga, analizira se i drugi operativni aspekti, koji uključuju analizu upotrebljivosti plana izrade proizvoda, utvrđivanje da li je inicijalno predloženo rešenje od strane tima za razvoj proizvoda prihvatljivo ili ne – za tim koji će sprovoditi njegovu realizaciju (po principu QFD – inicijalnog predloga rešenje Vs. DFM).
Na ovom nivou mi još uvek nemamo proizvod, već samo njegov opis u obliku inicijalnog predloga rešenja.

## Slide 11: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
Finansijska/Ekonomska izvodljivost: U studiji finansijske izvodljivosti analiziraju se troškovi i koristi od projekta (cost and benefit analiza). U okviru ovog segmenta studije izvodljivosti, sprovodi se detaljna analiza kolika će biti cena razvoja projekta, što uključuje sve potrebne troškove za finalni razvoj kao što su potrebni hardverski i softverski resursi, troškovi dizajna i razvoja, operativni troškovi i tako dalje. Nakon toga, kada se sagledaju svi neophodni troškovi, analizira se da li će projekat biti finansijski koristan za organizaciju ili ne. U okviru ekonomske analize projekta, analizira se da li je projekat koristan iz ugla ekonomskih pokazatelja, kako za lokalnu tako i za privredu šireg regiona.
Ovde se mogu koristiti podaci iz Business Model Canvasa, u kojem su opisani ključni resursi, ključne aktivnosti, odnosi sa klijentima. Zapravo, na ovom nivou treba proceniti troškove navedenih ključnih resursa, ključnih aktivnosti projekta i aktivnosti odnosa sa klijentima.

## Slide 12: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
Za finansijsku analizu neophodno je detaljno poznavati troškove planiranog projekta.
Vrste strukture troškova: Troškovi trebaju biti minimizirani u svakom poslovnom modelu. Ali strukture niske cene su važnije za neke poslovne modele nego za druge. Stoga može biti korisno napraviti razliku između dve široke klase struktura troškova poslovnog modela:
  projekti vođeni troškovima (Cost-driven)
  projekti vođene vrednostima (Value-driven)
Poslovni modeli projekata vođenih troškovima fokusiraju se na minimiziranje troškova gde god je to moguće. Ovaj pristup ima za cilj stvaranje i održavanje najniže moguće strukture troškova, koristeći ponude vrednosti niske cene, maksimalnu automatizaciju i ekstenzivno angažovanje spoljnih saradnika.
Neke kompanije/preduzeća su manje zabrinute za implikacije troškova dizajna određenog poslovnog modela i umesto toga se fokusiraju na stvaranje vrednosti. Propozicije premium vrednosti i visok stepen personalizovane usluge obično karakterišu poslovne modele zasnovane na vrednosti.
Izbor naravno zavisi od SEGMENTA TRŽIŠTA kome su krajnji proizvodi namenjeni.

## Slide 13: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
Svakako, jedan od značajnih elemenata kod izbora finansianja budućeg projekta je bilans projekta. Bilans projekta, može biti bilans resursa projekta i finansijski bilans projekta.
Kako bi se uspešno formirao bilans resursa projekta, neophodno je tačno i detaljno sagledati sve potencijalne troškove koji će se javiti u okviru projekta. Takođe, neophodno je sagledati sve pozitivne efekte koji će se javiti kao rezultat aktivnosti projekta (prihodi).
Konstrukcija bilansa resursa projekta se radi tako da se svi troškovi i efekti utrde, izmere, procene, vrednuju i, u cilju ocene opravdanosti, uporede.
U poređenju sa analizom troškova projekata i procenom investicije, koje su rađene u okviru Analize poslovnog slučaja, ovde se procena troškova i efekata projekta mora uraditi znatno preciznije.
Opšta procedura koja se sprovodi pri formiranju bilansa resursa projekta, sastoji se od sledeće četiri faze:
  Definisanje (identifikovanje) troškova i efekata projekta
  Kvantifikacija troškova i efekata projekta
  Vrednovanje troškova i efekata projekta
  Upoređivanje efekata sa troškovima.

## Slide 14: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
Dakle, kao bi se uspešno izvršila analiza projekta – sa finansijskog aspekta, u prvoj fazi je neophodno adekvatno proceniti/definisati troškove na projektu.
Prema elementima trošenja, troškovi u oblasti IT sektora mogu biti:
  Troškovi plata angažovanih i zaposlenih izvršioca
  Troškovi eventualnih bonusa na plate
  Troškovi za aktivnosti team-building-a
  Podsticaji za zaposlene
  Autsorsovana radna snaga
  Troškovi materijala
  Troškovi opreme
  Troškovi putovanja
  Rezerve za rizične događaje (overhead)
  Trening članova tima
  Nadoknade za konsultante
  Usluge prema ugovaračima
  Troškovi regrutovanja radne snage
Iznajmljivanje ili kupovina poslovnog prostora
Troškovi telefonije i komunikacije
Iznajmljivanje opreme
Popravke i održavanje opreme
Potrošni materijal
Administrativni materijal
Poštarina
Osiguranje
Porezi
Licence za softvere
Marketing materijal
Održavanje infrastrukture

## Slide 15: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
Definisanje (identifikovanje) troškova i efekata je složen i kreativan metodološki korak izrade bilansa resursa projekta. Ova faza analize uključuje precizno određivanje uloge (funkcije), mesta, značaja i vremena u kojem se troškovi i efekti javljaju.
U bilansu resursa projekta, svi troškovi sa prethodne liste, se javljaju kao: Investicioni troškovi, Operativni (poslovni, tekući) troškovi i Troškovi obrtnih sredstava (kapitala).
Od tipa projekta i grane industrije u kojoj se projekat realizuje zavisi i broj stavki svake od navedenih grupacija troškova.

## Slide 16: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
Investicioni troškovi, koji sa aspekta uloge, mesta i značaja predstavljaju novo ulaganje, mogu se sa aspekta vremena javiti kao početni izdaci (u fazi investicionog perioda – pre realizacije projekta) i izdaci tokom perioda realizacije-eksploatacije projekta.
Na kraju realizacije projekta, preostaje deo početne investicije u obliku opreme, građevinskih objekata, uređenog zemljišta, voznog parka, tehnologije i tehnološkog procesa i taj deo investicionog troška se naziva ostatak vrednosti ili otpisna vrednost.
Sa aspekta vremena pojavljivanja investicionih troškova, uobičajena je pretpostavka da se kod novog projekta početno ulaganje dešava neposredno po donošenju odluke o realizaciji i da se taj trošak locira u početni vremenski period (investicioni period) koji se završava pre početka realizacije projekta. Kod manjih projekata, to je najčešće slučaj. Međutim, kod većih projekata, često je neophodno vršiti investicije i tokom životnog veka realizacije samog projekta – najčešće u okviru nekoliko vremenskih perioda.

## Slide 17: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
Odnos veka trajanja projekta i perioda investiranja u suštini zavisi od životnog veka projekta i od životnog veka dobara u koje se investira.
Tako, npr. ukoliko se investicija vršila u zemljište – ono će svakako imati određeni ostatak vrednosti i nakon realizacije projekta, bez obzira na to koliko će projekat trajati. To takođe važi i za zgrade – objekte.
Oprema se često amortizuje tokom realizacije projekta, pa je najčešće neophodno dodatno planirati investiciju u obnavaljanje opreme, tokom realizacije projekta – posebno kod projekata koji imaju dug životni vek. Kod većih investicionih projekata – proizvodnog tipa, gde se u okviru investicije u opremu zapravo vrši investicija u kapitalnu opremu – nove tehnološke linije i pogone, vek ekspolatacije projekta se upravo i određuje na osnovu dužine životnog veka glavnih delova opreme.
Što se tiče investicije u npr. vozni park, realno – vozni park bi trebao da ima duži životni vek od veka trajanja samog projekta. Ipak, nije redak slučaj da se vozila zamenjuju tokom perioda eksploatacije projekta – ne iz razloga dotrajalnosti – već kako bi se izbegli troškovi održavanja vozila koja stare. Samim time, ova kategorija se može javiti sa izvesnim ostatkom vrednosti i može se pojaviti potreba za dodatnim investiranjem – za zamenu vozila, gde je iznos ponovljene investicije zapravo onaj deo koji treba dodati na ostatak vrednosti vozila, u momentu njegove zamene.

## Slide 18: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
Ukoliko se životni vek projekta ne vezuje za životni vek kapitalne opreme, onda se on najčešće određuje na osnovu životnog veka (tržišnog veka) robe-proizvoda i/ili usluge koju projekat proizvodi.
Dužina životnog veka proizvoda i/ili usluge, determiniše se tražnjom za datim proizvodom na tržištu. U tom slučaju, ako se životni vek projekta ne određuje na osnovu opreme – već na osnovu procene životnog veka proizvoda, može se desiti da i oprema ima određeni ostatak vrednosti na kraju realizacije projekta. Sa druge strane, ako će se proizvod dugo nalaziti na tržištu – usled velike tražnje, moguće je u tom periodu da dođe do potpune amortizacije opreme i potrebe za novom investicijom u nabavku nove opreme. To se može posmatrati kao novi investicioni period u datom projektu, ili – kao češći slučaj – kao novi projekat modernizacije opreme.
Samo onda kada je životni vek projekta određen tehničkim vekom glavne opreme u bilansu resursa projekta ne postoji stavka ostatka vrednosti opreme.
Ostatci vrednosti svih stavki investicionih troškova, na kraju životnog veka projekta, unose se u bilans resursa projekta kao efekti (prihodi). Razlog za to je što se na kraju životnog veka projekta ovi resursi (zgrade, zemljište, delovi opreme koji imaju duži vek od trajanja projekta) mogu prodati ili se koristiti kao akumulirani resursi i usmeriti u realizaciju nekog drugog projekta.
U samim tabelama prikaza investicionih troškova, ukoliko se javljaju ostaci vrednosti za određene stavke investicionih troškova, logično je da se one predstavljaju sa suprotnim predznakom u odnosu na same investicione troškove.

## Slide 19: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
SLUČAJ 1: U jednom industrijskom centru, došlo je do privatizacije velikog industrijskog kompleksa primarne industrije. Novi vlasnici industrijskog kompleksa, investirali su velika sredstva u nabavku nove tehnološke linije za primarnu proizvodnju. Međutim uočili su da je postojeći proces – kao i administrativni deo upravljanja procesom, zasnovan na veoma zastareloj tehnologiji i da se deo administracije još uvek zasniva na papirnim izveštajima. Svakako, žele da unaprede i ovaj deo poslovanja, investicionim projektom u okviru koga će se baviti postavljanjem centralnog servera i instalacijom mrežne opreme – odnosno umrežavanja postojećeg industrijskog postrojenja u svim njegovim segmentima i postvaljanjem novog softverskog proizvoda za praćenje proizvodnje, optimizaciju i administraciu poslovnog procesa. U tu svrhu, oni žele da formiraju potpuno novo odeljenje IT sektora datog preduzeća, koje će raditi kao razvojni centar, što podrazumeva kupovinu zemljišta, izgradnju objekta, nabavku neophodne opreme (ukljućujući hardver i softver) i nabavku neophodnog voznog parka. Predvideli su da sam projekat modernizacije IT-a kompanije traje onoliko koliko će trajati novoinstalirana oprema (server i mreža) - max 10 godina. Takođe, u planu je da se vozni park obnavlja nakon 6 godine eksploatacije. Vozila koja se amortizuju nakon 6 godina eksploatacije, neće se prodavati već će se ustupiti odeljenju nabavke iste kompanije.

## Slide 20: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
Izgled Investicionih troškova ovakvog projekta (u 000 nj) mogao bi da ima sledeći oblik:
Godine | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Zemljište | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -25
Objekat | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -22.5
Oprema | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Vozni park |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 
Ukupni investicioni troškovi | 190 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.5

## Slide 21: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
Sledeća stavka u bilansu resursa projekta su Operativni troškovi ili troškovi poslovanja. Sa aspekta vremena, funkcije (uloge) i mesta pojavljivanja, karakteristika ovih troškova je da nastaju u trenutku kada projekat počinje svoju realizaciju – odnosno kada počne sa proizvodnjom određenog proizvoda i/ili usluge i traju tokom čitavog životnog veka projekta. Njihova visina zavisi od obima aktivnosti na projektu, odnosno od nivoa korišćenja kapaciteta raspoloživih resursa. Operativni troškovi se sastoje od dve kategorije:
  A) fiksnih troškova koji su konstantni bez obzira na obim proizvodnje roba i/ili usluga i
  B) promenjivih (varijabilnih) troškova koji se menjaju sa obimom proizvodnje.
Tipične stavke koje se mogu pojaviti u kategoriji operativnih troškova mogu biti: troškovi radne snage (koji mogu biti i fiksni i varijabilni); troškovi repromaterijala – sirovina i energije (koji su uglavnom varijabilni); troškovi komponenti i/ili poluproizvoda (koji su uglavnom varijabilni); troškovi rezervnih delova, održavanja i alata (koji mogu biti fiksni i promenjivi); tekući režijski troškovi (koji su najčešće fiksni) i troškovi menadžmenta (koji mogu biti fiksni i promenjivi).

## Slide 22: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
SLUČAJ 1 - NASTAVAK: Ista kompanija, opisana u slučaju 1, planirala je i operativne troškove opisanog projekta (u 000 nj). Ovi troškovi uključivaće troškove nabavke neophodnih repromaterijala, troškove radne snage koja će direktno izvoditi radove instalacije, troškove autsorsovanih usluga izrade i održavanja softverskog sistema, tekuće režijske troškove i troškove menadžmenta projekta.
Godine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Troškovi repromaterijala | 36.1 | 77.0 | 105.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0
Radna snaga | 27.3 | 59.7 | 83.9 | 92.1 | 94.8 | 97.6 | 100.6 | 103.6 | 106.7 | 109.9
Autsorsovane usluge | 5.2 | 11.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0
Troškovi menadžmenta | 19.1 | 35.0 | 36.0 | 37.1 | 38.2 | 39.4 | 40.5 | 41.8 | 43.0 | 44.3
Tekući troškovi režije | 6.0 | 9.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0
Ukupni operativni troškovi | 93.7 | 191.7 | 253.9 | 271.2 | 275.0 | 279.0 | 283.1 | 287.4 | 291.7 | 296.2

## Slide 23: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
Sledeći element troškova su Obrtna sredstva/Obrtni kapital. Obrtna sredstva se u finansijskoj analizi poslovanja javljaju kao neto tekuća sredstva – odnosno kao razlika između tekućih sredstava i tekućih obaveza i sastoje se od:
  zaliha sirovina, materijala i rezervnih delova (na početku obračunskog perioda); vrednosti nedovršene proizvodnje i zaliha gotovih proizvoda (na kraju godine)
  razlika po osnovu potraživanja od kupaca i obaveza prema dobavljačima,
  neto stanja gotovine u blagajni.
  U bilansu resursa projekta, obrtna sredstva se pojavljuju kao fizički obim zaliha materijala, gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje izražen preko njihove vrednosti u novcu.

## Slide 24: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
Zalihe materijala se nabavljaju pre nego što krene sa procesom proizvodnje, kako bi se obezbedila sigurnost u snabdevanju i neometana proizvodnja.
Njihova nabavka se može planirati na mesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou.
Količina materijala na zalihama zavisi od tipa organizacije procesa proizvodnje, odnosno da li se radi o MRP ili JiT konceptu proizvodnje.

## Slide 25: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
Zalihe gotovih proizvoda su posledica vremenskog nepoklapanja završetka proizvodnje i njegove prodaje.
Količina zaliha gotovih proizvoda takođe zavisi od tipa organizacije procesa proizvodnje, odnosno da li se radi o MRP ili JiT konceptu proizvodnje.
Nivo krajnjih zaliha se utvrđuje kao deo godišnje količine planiranih proizvoda i raste sve dok projekat ne dostigne maksimalni mogući kapacitet proizvodnje. Kako zalihe gotovih materijala uključuju troškove materijala, radne snage, energije, troškove menadžmenta i režijske troškove, dakle operativne troškove, troškovi zaliha se i obračunavaju na bazi nivoa ovih troškova a ne na bazi prodajne cene gotovog proizvoda. Prema tome, vrednost zaliha gotovih proizvoda zasnovana na veličini ukupnih operativnih troškova a ne na veličini prodajne cene proizvoda.
Ukoliko je u pitanju infrastrukturni projekat ili projekat koji kreira uslugu, kao krajnji ishod, tada nema zaliha gotovih proizvoda, kao ni zaliha proizvodnje u toku, jer ovakvi projekti i ne rezultuju proizvodnima koje je moguće skladištiti.

## Slide 26: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
Najčešće se usvaja da se pun obim proizvodnje retko ostvaruje u prvim godinama projekta. Ponekad se planira da se recimo u prvoj godini projekta ostvari 50% punog obima proizvodnje, dok se u drugoj planira recimo 75% a da se tek od treće godine ostvari 100% projektovanog proizvodnog kapaciteta. Takođe, za neke projekte je moguće da se maksimalni proizvodni kapacitet ostvari tek u poslednjoj godini eksploatacije projekta. To treba imati u vidu kod planiranja zaliha materiala – kao i zaliha gotovih proizvoda. Naime i zalihe materijala i konačnih proizvoda se planiraju proporcionalno projektovanim kapacitetima.
Obrtna sredstva u bilansu resursa mogu da uključe i zalihe nedovršene proizvodnje. Imajući u vidu da je neophodno vreme da se repromaterijal transformiše u gotov proizvod (trajanje ciklusa proizvodnje), svakako da se javljaju i zalihe nedovršene proizvodnje, koje se još nazivaju i zalihe proizvodnje u toku.

## Slide 27: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
Takođe, uobičajno je da sve tri komponente zaliha (obrtnog kapitala) imaju ostatak vrednosti na kraju perioda eksploatacije projekta. To su zapravo količine zaliha materijala i konačnih proizvoda, koje ostanu nakon realizacije projektnih aktivnosti. U ukupnom bilansu resursa projekta, ostatak vrednosti obrtnog kapitala, kao što je bio slučaj sa građevinskim objektima, opremom ili voznim parkom, javlja se kao prihod (efekat) projekta i moguće ih je prodati ili koristiti kao uklazni resurs za neke naredne projekte.

## Slide 28: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
SLUČAJ 1 - NASTAVAK: Za isti slučaj, kompanija je izvršila i procenu svojih obrtnih sredstava (u 000 nj). Pri tome, razmatrane su zalihe materijala i zalihe gotovih proizvoda, dok zalihe nedovršene proizvodnje nisu uzete u razmatranje.
Usvojiće se da početno stanje zaliha materijala, predstavlja ¼ ostvarenih troškova materijala, dok početno stanje zaliha gotovih proizvoda predstavlja ¼ ostvarenih ukupnih operativnih troškova. Naime, ova projekcija je usvojena na osnovu plana da se nabavka novih repromaterijala vrši na kvartalnom nivou. Takođe, planirano je da u svakom momentu, na raspolaganju bude količina gotovih proizvoda za instalaciju u proizvodne pogone – neophodna za period od 3 meseca.
U poslednjoj godini projekta, neće biti ostatka zaliha na kraju godine, već će se koristiti preostale zalihe iz prethodne godine.

## Slide 29: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
Godine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Zalihe (a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Materijala | 9.0 | 19.3 | 26.3 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0
Gotovih proizvoda | 23.4 | 47.9 | 63.5 | 67.8 | 68.8 | 69.8 | 70.8 | 71.9 | 72.9 | 0
Ukupno | 32.4 | 67.2 | 89.8 | 95.6 | 96.6 | 97.6 | 98.6 | 99.7 | 100.7 | 0
Promena obrtnog kapitala | 32.4 | 34.8 | 22.6 | 5.8 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | -100.7
Ukupni obrtni kapital | 32.4 | 67.2 | 89.8 | 95.6 | 96.6 | 97.6 | 98.6 | 99.7 | 100.7 | -100.7
Promena (b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Promena zaliha materijala | 9.0 | 10.3 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.8
Promena zaliha gotovih proizvoda | 23.4 | 24.5 | 15.6 | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | -72.9
Promena stanja zaliha | 32.4 | 34.8 | 22.6 | 5.8 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | -100.7

## Slide 30: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
PRIHODI/EFEKTI projekta: Značajan element koji treba uzeti u obzir kod procene finansijske izvodljivosti, na osnovu bilansa resursa projekta - su benefiti projekta (koristi –efekti), koji se mogu - na ovom nivou - kvantifikovati preko planiranih prihoda. Postoji nekoliko tipova mogućih prihoda od projekta, kao što su:
  Prodaja vrednosti (proizvoda)
  Naplata korišćenja usluge
  Pretplata
  Iznajmljivanje/Ustupanje/Lizing
  Licenciranje
  Brokerske nadoknade
  Prihodi od reklamiranja

## Slide 31: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
Prodaja vrednosti: Najšire prisutni tok prihoda potiče od prodaje vlasničkih prava na fizički proizvod ili uslugu. Amazon.com prodaje knjige, muziku, potrošačku elektroniku i još mnogo toga na mreži. Fijat prodaje automobile, koje kupci mogu slobodno da voze, preprodaju iznajme....
Naplata korišćenja usluge (Upotrebna taksa): Ovaj tok prihoda se generiše korišćenjem određene usluge. Što se više usluga koristi, to više korisnik plaća. Telekom operater može naplaćivati korisnicima broj minuta provedenih na telefonu. Hotel naplaćuje klijentima broj noćenja koje koriste. Usluga dostave paketa naplaćuje kupcima dostavu paketa sa jedne lokacije na drugu.
Pretplata (Naknade za pretplatu): Ovaj tok prihoda se generiše prodajom kontinuiranog pristupa usluzi. Teretana svojim članovima prodaje mesečne ili godišnje pretplate u zamenu za pristup svojim objektima za vežbanje. World of Warcraft Online, kompjuterska igra zasnovana na webu, omogućava korisnicima da igraju onlajn igru u zamenu za mesečnu pretplatu. Nokijina usluga Comes with Music daje korisnicima pristup muzičkoj biblioteci uz pretplatu. Netflix daje pristup sadržajima, na osnovu pretplate...

## Slide 32: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
Iznajmljivanje/Ustupanje/Lizing: Ovaj tok prihoda se stvara tako što se nekome privremeno dodeljuje ekskluzivno pravo da koristi određeno sredstvo u određenom periodu uz naknadu. Iznajmljivaču ovo pruža prednost stalnih prihoda. Zakupci, s druge strane, uživaju u prednostima snošenja troškova samo ograničeno vreme umesto da snose pune troškove vlasništva.
Licenciranje: Ovaj tok prihoda se generiše davanjem dozvole klijentima da koriste zaštićenu intelektualnu svojinu u zamenu za naknade za licenciranje. Licenciranje omogućava nosiocima prava da ostvare prihode od svoje imovine bez potrebe da proizvode proizvod ili komercijalizuju uslugu. Licenciranje je uobičajeno u medijskoj industriji, gde vlasnici sadržaja zadržavaju autorska prava dok prodaju licence za korišćenje trećim licima. Slično, u tehnološkom sektoru, nosioci patenata daju drugim kompanijama pravo da koriste patentiranu tehnologiju uz naknadu za licencu.

## Slide 33: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
Brokerske nadoknade: Ovaj tok prihoda potiče od posredničkih usluga koje se obavljaju u ime dve ili više strana. Provajderi kreditnih kartica, na primer, zarađuju prihode uzimajući procenat od vrednosti svake prodajne transakcije izvršene između trgovaca kreditnim karticama i kupaca. Brokeri i agenti za nekretnine zarađuju proviziju svaki put kada uspešno spoje kupca i prodavca.
Prihodi od reklama (Oglašavanje): Ovaj tok prihoda je rezultat naknada za oglašavanje određenog proizvoda, usluge ili brenda. Tradicionalno, medijska industrija i organizatori događaja uveliko su se oslanjali na prihode od oglašavanja. Poslednjih godina drugi sektori, uključujući softver i usluge, počeli su više da se oslanjaju na prihode od oglašavanja. Npr. Web stranica može imati sekciju za oglašavanje, gde naplaćuje prostor korisnicima.

## Slide 34: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
Efekti projekta – odnosno prihodi (ili rezultati projekta) su za identifikaciju, a posebno za kvantifikaciju daleko složeniji od troškova. Naime, efekti projekta mogu biti direktni ili indirektni sa aspekta načina njihovog pojavljivanja i merljivi ili nemerljivi sa aspekta njihove kvantitativnosti.
U slučaju direktnih efekata projekata, efekti se manifestuju kao prihod po nekoj od prethodno opisanih stavki. Njihov nivo zavisi od spoljnih faktora, kao što su nivoi dohodaka potencijalnih kupaca i korisnika, obim konkurentske proizvodnje, tražnje, itd. Pored toga, zavise i od internih faktora – kao što su kvalitet proizvoda i cena.
Pored direktnih, javljaju se i indirektni efekti projekta, koji se manifestuju kao mogućnosti pada cene na tržištu usled povećanja ponude – pojavom novog proizvođača/konkurenta – kao rezultat projekta.
Direktni efekti se posmatraju kod analize finansijske izvodljivosti, dok se indirektni efekti razmatraju kod ekonomske izvodljivosti - kada se projekat evaluira sa aspekta ukupne nacionalne ekonomije i privrede. Oni su sa aspekta vlasnika projekta i investitora, manje interesantni u odlučivanju o prihvatljivosti projekta.

## Slide 35: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI– FINANSIJSKA IZVODLJIVOST
SLUČAJ 1 – NASTAVAK: Za razmatrani slučaj, može se formirati konačna tabela koja predstavlja bilans tokova resursa razmatranog manjeg proizvodnog projekta:

## Slide 36
Godine | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Investicioni troškovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Zemljište | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -25
Objekat | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -22.5
Oprema | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Vozni park |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 
Ukupni investicioni troškovi | 190 |  | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.5
Operativni troškovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Troškovi repromaterijala |  |  | 36.1 | 77.0 | 105.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 
Radna snaga |  |  | 27.4 | 59.8 | 83.6 | 92.1 | 94.8 | 97.7 | 100.6 | 103.6 | 106.7 | 109.9 | 
Autsorsovane usluge |  |  | 5.2 | 11.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 
Troškovi menadžmenta |  |  | 19.1 | 35.0 | 36.0 | 37.1 | 38.2 | 39.4 | 40.5 | 41.8 | 43.0 | 44.3 | 
Tekući troškovi režije |  |  | 6.0 | 9.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 
Ukupni opeativni troškovi |  |  | 93.7 | 191.7 | 253.9 | 271.2 | 275.0 | 279.0 | 283.1 | 287.4 | 291.7 | 296.2 | 
Obrtna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Zalihe materijala |  | 9.0 |  | 19.3 | 26.3 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0
Zalihe gotovih proizvoda |  | 23.4 |  | 47.9 | 63.5 | 67.8 | 68.8 | 69.8 | 70.8 | 71.9 | 72.9 | 0 | 0
Ukupni obrtni kapital |  | 32.4 |  | 67.2 | 89.8 | 95.6 | 96.6 | 97.6 | 98.6 | 99.7 | 100.7 | 0 | 0
Promena obrtnog kapitala |  | 32.4 |  | 34.8 | 22.6 | 5.8 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | -100.7 | 0
Ukupni troškovi | 190 | 281.1 |  | 226.5 | 276.5 | 277.0 | 276.0 | 315 | 284.1 | 288.5 | 292.7 | 195.5 | -47.5
Prihod od prodaje | 0 | 128.1 |  | 234.9 | 320.3 | 341.6 | 341.6 | 341.6 | 341.6 | 341.6 | 341.6 | 341.6 | 0
Bilans toka resursa | -190 | -153 |  | 8.4 | 43.8 | 64.6 | 65.6 | 26.6 | 57.5 | 53.1 | 48.9 | 146.1 | 47.5

## Slide 37: PLANIRANJE PROJEKTA – STUDIJA IZVODLJIVOSTI
Zadatak za studente # 4:
Za projektnu ideju, koja je opisana u analizi poslovnog slučaja, krenuti sa pisanjem Studije izvodljivosti, koja bi trebala da sadrži sledećih pet ključnih elemenata:
  Tehnička izvodljivost
  Operaciona izvodljivost
  Finansijska izvodljivost
  Izvodljivost vremenskih planova (raspoređivanja)
  Pravna – lagalna uzvodljivost
Na ovom nivou, moguće je napisati deo studije izvodljivosti koji se odnosi na Tehničku izvodljivost i Opeacionu izvodljivost. Takođe, moguće je sagledati troškove i efekte (prihode projekta), te konstruisati tabelu bilansa resursa projekta. Ovi podaci će se, u sledećem zadatku, koristiti za detaljnu analizu Finansijske izvodljivost.
Pre navedenih delova, napisati uvod – u kojem se ukratko opisuje sam projekat (ovde je moguće koristiti i siže iz analize poslovnog slučaja); zatim deo koji se odnosi na tržišnu analizu - u smislu ključnih partnera, neophodnih resursa, kupaca i tržišnih kanala za plasman proizvoda (ovde se može koristiti Business model canvas). Potom, prelazi se na detaljni opis odabrane projektne opcije, nakon čega se predstavlja tehnička, operaciona izvodljivost....
Notes: Sve grupe studenata trebaju da kreiraju svoj Kanvas, posredstvom web alata: https://miro.com/templates/business-model-canvas/ Kreirani model trebaju da podele sa nastavnikom, šerovanjem preko naloga: imihajlovic73@gmail.com