## Simulacija
Template for PERT Simulation
[7 empty] | Project Completion = | #VALUE!
[7 empty] | Project deadline = | 47
[7 empty] | Deadline Met (1=Yes, 0=No)? | #VALUE!
[12 empty] | Simulation results: |  | Probability of project competition based on Normal distribution
Sl. Broj |  | Immediate | Time estimates |  |  | Start | Activity | Finish | Broj | Project | Deadline Met
| Activity | Predecessor | o | m | p | Time | Time | Time | Simulacije | Completion | (1=Yes, 0=No) | Srednja vrednost | #VALUE! | m= | #VALUE!
0.47142 | A | - | 1 | 2 | 3 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | Sr. kv. Od | #VALUE! | σ= | #VALUE!
0.9046 | B | A | 2 | 3.5 | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE!
0.13501 | C | B | 6 | 9 | 18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2 | #VALUE! | #VALUE! | Verovatnoca | #VALUE! |  |  | P(T≤ | 47 | )= | #VALUE!
0.96435 | D | C | 4 | 5.5 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3 | #VALUE! | #VALUE!
0.044381 | E | C | 1 | 4.5 | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4 | #VALUE! | #VALUE! | Error of estimation
0.59767 | F | E | 4 | 4 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5 | #VALUE! | #VALUE! | of meeting deadline | #VALUE!
0.50846 | G | D | 5 | 6.5 | 11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
0.12931 | H | E,G | 5 | 8 | 17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE!
0.055285 | I | C | 3 | 7.5 | 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! | #VALUE!
0.41023 | J | F,I | 3 | 9 | 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 9 | #VALUE! | #VALUE!
0.59234 | K | J | 4 | 4 | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10 | #VALUE! | #VALUE!
0.48481 | L | J | 1 | 5.5 | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 11 | #VALUE! | #VALUE!
0.20644 | M | H | 1 | 2 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 12 | #VALUE! | #VALUE!
0.19487 | N | K,L | 5 | 5.5 | 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 13 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 14 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 15 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 16 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 17 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 18 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 19 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 20 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 21 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 22 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 23 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 24 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 25 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 26 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 27 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 28 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 29 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 30 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 31 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 32 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 33 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 34 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 35 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 36 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 37 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 38 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 39 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 40 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 41 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 42 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 43 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 44 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 45 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 46 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 47 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 48 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 49 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 50 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 51 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 52 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 53 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 54 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 55 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 56 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 57 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 58 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 59 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 60 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 61 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 62 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 63 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 64 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 65 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 66 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 67 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 68 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 69 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 70 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 71 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 72 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 73 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 74 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 75 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 76 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 77 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 78 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 79 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 80 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 81 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 82 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 83 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 84 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 85 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 86 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 87 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 88 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 89 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 90 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 91 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 92 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 93 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 94 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 95 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 96 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 97 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 98 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 99 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 100 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 101 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 102 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 103 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 104 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 105 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 106 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 107 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 108 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 109 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 110 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 111 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 112 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 113 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 114 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 115 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 116 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 117 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 118 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 119 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 120 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 121 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 122 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 123 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 124 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 125 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 126 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 127 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 128 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 129 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 130 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 131 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 132 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 133 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 134 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 135 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 136 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 137 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 138 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 139 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 140 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 141 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 142 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 143 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 144 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 145 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 146 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 147 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 148 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 149 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 150 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 151 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 152 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 153 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 154 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 155 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 156 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 157 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 158 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 159 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 160 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 161 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 162 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 163 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 164 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 165 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 166 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 167 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 168 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 169 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 170 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 171 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 172 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 173 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 174 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 175 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 176 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 177 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 178 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 179 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 180 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 181 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 182 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 183 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 184 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 185 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 186 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 187 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 188 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 189 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 190 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 191 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 192 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 193 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 194 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 195 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 196 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 197 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 198 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 199 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 200 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 201 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 202 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 203 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 204 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 205 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 206 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 207 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 208 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 209 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 210 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 211 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 212 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 213 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 214 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 215 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 216 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 217 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 218 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 219 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 220 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 221 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 222 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 223 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 224 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 225 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 226 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 227 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 228 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 229 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 230 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 231 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 232 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 233 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 234 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 235 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 236 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 237 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 238 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 239 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 240 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 241 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 242 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 243 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 244 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 245 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 246 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 247 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 248 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 249 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 250 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 251 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 252 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 253 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 254 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 255 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 256 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 257 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 258 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 259 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 260 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 261 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 262 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 263 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 264 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 265 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 266 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 267 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 268 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 269 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 270 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 271 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 272 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 273 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 274 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 275 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 276 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 277 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 278 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 279 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 280 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 281 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 282 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 283 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 284 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 285 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 286 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 287 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 288 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 289 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 290 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 291 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 292 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 293 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 294 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 295 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 296 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 297 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 298 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 299 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 300 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 301 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 302 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 303 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 304 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 305 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 306 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 307 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 308 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 309 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 310 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 311 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 312 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 313 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 314 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 315 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 316 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 317 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 318 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 319 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 320 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 321 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 322 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 323 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 324 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 325 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 326 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 327 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 328 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 329 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 330 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 331 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 332 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 333 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 334 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 335 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 336 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 337 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 338 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 339 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 340 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 341 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 342 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 343 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 344 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 345 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 346 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 347 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 348 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 349 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 350 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 351 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 352 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 353 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 354 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 355 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 356 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 357 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 358 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 359 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 360 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 361 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 362 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 363 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 364 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 365 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 366 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 367 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 368 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 369 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 370 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 371 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 372 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 373 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 374 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 375 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 376 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 377 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 378 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 379 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 380 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 381 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 382 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 383 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 384 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 385 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 386 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 387 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 388 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 389 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 390 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 391 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 392 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 393 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 394 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 395 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 396 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 397 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 398 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 399 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 400 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 401 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 402 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 403 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 404 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 405 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 406 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 407 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 408 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 409 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 410 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 411 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 412 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 413 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 414 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 415 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 416 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 417 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 418 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 419 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 420 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 421 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 422 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 423 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 424 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 425 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 426 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 427 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 428 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 429 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 430 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 431 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 432 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 433 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 434 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 435 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 436 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 437 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 438 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 439 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 440 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 441 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 442 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 443 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 444 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 445 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 446 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 447 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 448 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 449 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 450 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 451 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 452 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 453 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 454 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 455 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 456 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 457 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 458 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 459 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 460 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 461 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 462 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 463 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 464 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 465 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 466 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 467 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 468 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 469 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 470 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 471 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 472 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 473 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 474 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 475 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 476 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 477 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 478 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 479 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 480 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 481 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 482 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 483 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 484 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 485 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 486 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 487 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 488 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 489 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 490 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 491 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 492 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 493 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 494 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 495 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 496 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 497 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 498 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 499 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 500 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 501 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 502 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 503 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 504 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 505 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 506 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 507 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 508 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 509 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 510 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 511 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 512 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 513 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 514 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 515 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 516 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 517 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 518 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 519 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 520 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 521 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 522 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 523 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 524 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 525 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 526 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 527 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 528 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 529 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 530 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 531 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 532 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 533 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 534 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 535 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 536 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 537 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 538 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 539 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 540 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 541 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 542 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 543 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 544 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 545 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 546 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 547 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 548 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 549 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 550 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 551 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 552 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 553 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 554 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 555 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 556 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 557 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 558 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 559 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 560 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 561 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 562 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 563 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 564 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 565 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 566 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 567 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 568 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 569 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 570 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 571 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 572 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 573 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 574 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 575 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 576 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 577 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 578 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 579 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 580 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 581 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 582 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 583 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 584 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 585 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 586 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 587 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 588 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 589 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 590 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 591 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 592 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 593 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 594 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 595 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 596 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 597 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 598 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 599 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 600 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 601 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 602 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 603 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 604 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 605 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 606 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 607 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 608 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 609 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 610 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 611 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 612 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 613 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 614 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 615 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 616 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 617 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 618 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 619 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 620 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 621 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 622 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 623 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 624 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 625 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 626 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 627 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 628 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 629 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 630 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 631 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 632 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 633 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 634 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 635 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 636 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 637 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 638 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 639 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 640 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 641 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 642 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 643 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 644 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 645 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 646 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 647 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 648 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 649 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 650 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 651 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 652 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 653 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 654 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 655 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 656 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 657 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 658 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 659 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 660 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 661 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 662 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 663 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 664 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 665 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 666 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 667 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 668 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 669 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 670 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 671 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 672 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 673 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 674 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 675 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 676 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 677 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 678 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 679 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 680 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 681 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 682 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 683 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 684 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 685 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 686 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 687 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 688 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 689 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 690 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 691 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 692 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 693 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 694 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 695 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 696 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 697 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 698 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 699 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 700 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 701 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 702 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 703 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 704 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 705 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 706 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 707 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 708 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 709 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 710 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 711 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 712 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 713 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 714 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 715 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 716 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 717 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 718 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 719 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 720 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 721 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 722 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 723 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 724 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 725 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 726 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 727 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 728 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 729 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 730 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 731 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 732 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 733 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 734 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 735 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 736 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 737 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 738 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 739 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 740 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 741 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 742 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 743 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 744 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 745 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 746 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 747 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 748 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 749 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 750 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 751 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 752 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 753 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 754 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 755 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 756 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 757 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 758 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 759 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 760 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 761 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 762 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 763 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 764 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 765 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 766 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 767 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 768 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 769 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 770 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 771 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 772 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 773 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 774 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 775 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 776 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 777 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 778 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 779 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 780 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 781 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 782 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 783 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 784 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 785 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 786 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 787 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 788 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 789 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 790 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 791 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 792 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 793 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 794 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 795 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 796 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 797 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 798 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 799 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 800 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 801 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 802 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 803 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 804 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 805 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 806 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 807 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 808 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 809 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 810 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 811 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 812 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 813 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 814 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 815 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 816 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 817 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 818 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 819 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 820 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 821 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 822 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 823 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 824 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 825 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 826 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 827 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 828 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 829 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 830 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 831 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 832 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 833 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 834 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 835 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 836 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 837 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 838 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 839 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 840 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 841 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 842 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 843 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 844 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 845 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 846 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 847 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 848 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 849 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 850 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 851 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 852 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 853 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 854 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 855 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 856 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 857 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 858 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 859 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 860 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 861 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 862 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 863 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 864 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 865 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 866 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 867 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 868 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 869 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 870 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 871 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 872 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 873 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 874 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 875 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 876 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 877 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 878 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 879 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 880 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 881 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 882 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 883 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 884 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 885 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 886 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 887 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 888 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 889 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 890 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 891 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 892 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 893 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 894 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 895 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 896 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 897 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 898 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 899 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 900 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 901 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 902 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 903 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 904 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 905 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 906 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 907 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 908 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 909 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 910 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 911 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 912 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 913 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 914 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 915 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 916 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 917 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 918 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 919 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 920 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 921 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 922 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 923 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 924 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 925 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 926 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 927 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 928 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 929 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 930 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 931 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 932 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 933 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 934 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 935 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 936 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 937 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 938 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 939 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 940 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 941 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 942 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 943 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 944 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 945 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 946 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 947 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 948 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 949 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 950 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 951 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 952 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 953 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 954 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 955 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 956 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 957 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 958 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 959 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 960 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 961 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 962 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 963 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 964 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 965 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 966 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 967 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 968 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 969 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 970 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 971 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 972 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 973 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 974 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 975 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 976 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 977 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 978 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 979 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 980 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 981 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 982 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 983 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 984 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 985 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 986 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 987 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 988 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 989 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 990 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 991 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 992 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 993 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 994 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 995 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 996 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 997 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 998 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 999 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 1000 | #VALUE! | #VALUE!

## CDF
35.2774 | 0.0013499 | m-3*σ= | 35.2774 | Normal distribution - Cumulative density function
35.3774 | 0.0014764 | m+3*σ= | 57.1846
35.4774 | 0.0016136 |  |  | m= | 46.231
35.5774 | 0.0017624 |  |  | σ= | 3.6512
35.6774 | 0.0019235
35.7774 | 0.0020979
35.8774 | 0.0022865
35.9774 | 0.0024903
36.0774 | 0.0027105
36.1774 | 0.002948
36.2774 | 0.0032042
36.3774 | 0.0034802
36.4774 | 0.0037774
36.5774 | 0.0040972
36.6774 | 0.004441
36.7774 | 0.0048103
36.8774 | 0.0052067
36.9774 | 0.005632
37.0774 | 0.0060878
37.1774 | 0.0065761
37.2774 | 0.0070986
37.3774 | 0.0076574
37.4774 | 0.0082546
37.5774 | 0.0088924
37.6774 | 0.0095729
37.7774 | 0.010298
37.8774 | 0.011072
37.9774 | 0.011895
38.0774 | 0.01277
38.1774 | 0.013701
38.2774 | 0.01469
38.3774 | 0.01574
38.4774 | 0.016853
38.5774 | 0.018033
38.6774 | 0.019282
38.7774 | 0.020605
38.8774 | 0.022004
38.9774 | 0.023481
39.0774 | 0.025042
39.1774 | 0.026689
39.2774 | 0.028425
39.3774 | 0.030253
39.4774 | 0.032179
39.5774 | 0.034204
39.6774 | 0.036333
39.7774 | 0.03857
39.8774 | 0.040917
39.9774 | 0.043379
40.0774 | 0.045959
40.1774 | 0.048661
40.2774 | 0.051489
40.3774 | 0.054445
40.4774 | 0.057535
40.5774 | 0.06076
40.6774 | 0.064126
40.7774 | 0.067634
40.8774 | 0.071289
40.9774 | 0.075094
41.0774 | 0.079051
41.1774 | 0.083165
41.2774 | 0.087438
41.3774 | 0.091872
41.4774 | 0.09647
41.5774 | 0.10124
41.6774 | 0.10617
41.7774 | 0.11128
41.8774 | 0.11656
41.9774 | 0.12201
42.0774 | 0.12764
42.1774 | 0.13345
42.2774 | 0.13944
42.3774 | 0.14561
42.4774 | 0.15196
42.5774 | 0.1585
42.6774 | 0.16521
42.7774 | 0.1721
42.8774 | 0.17918
42.9774 | 0.18644
43.0774 | 0.19387
43.1774 | 0.20149
43.2774 | 0.20927
43.3774 | 0.21724
43.4774 | 0.22538
43.5774 | 0.23368
43.6774 | 0.24216
43.7774 | 0.25079
43.8774 | 0.25959
43.9774 | 0.26854
44.0774 | 0.27765
44.1774 | 0.28691
44.2774 | 0.29631
44.3774 | 0.30584
44.4774 | 0.31551
44.5774 | 0.32531
44.6774 | 0.33523
44.7774 | 0.34527
44.8774 | 0.35542
44.9774 | 0.36567
45.0774 | 0.37602
45.1774 | 0.38646
45.2774 | 0.39698
45.3774 | 0.40758
45.4774 | 0.41824
45.5774 | 0.42897
45.6774 | 0.43974
45.7774 | 0.45057
45.8774 | 0.46142
45.9774 | 0.47231
46.0774 | 0.48322
46.1774 | 0.49414
46.2774 | 0.50507
46.3774 | 0.51599
46.4774 | 0.5269
46.5774 | 0.53779
46.6774 | 0.54865
46.7774 | 0.55948
46.8774 | 0.57026
46.9774 | 0.58099
47.0774 | 0.59166
47.1774 | 0.60226
47.2774 | 0.61279
47.3774 | 0.62323
47.4774 | 0.63359
47.5774 | 0.64385
47.6774 | 0.654
47.7774 | 0.66405
47.8774 | 0.67398
47.9774 | 0.68378
48.0774 | 0.69347
48.1774 | 0.70301
48.2774 | 0.71242
48.3774 | 0.72169
48.4774 | 0.73081
48.5774 | 0.73977
48.6774 | 0.74858
48.7774 | 0.75723
48.8774 | 0.76571
48.9774 | 0.77403
49.0774 | 0.78218
49.1774 | 0.79016
49.2774 | 0.79796
49.3774 | 0.80559
49.4774 | 0.81303
49.5774 | 0.8203
49.6774 | 0.82739
49.7774 | 0.8343
49.8774 | 0.84103
49.9774 | 0.84757
50.0774 | 0.85394
50.1774 | 0.86012
50.2774 | 0.86612
50.3774 | 0.87194
50.4774 | 0.87759
50.5774 | 0.88306
50.6774 | 0.88835
50.7774 | 0.89347
50.8774 | 0.89841
50.9774 | 0.90319
51.0774 | 0.9078
51.1774 | 0.91225
51.2774 | 0.91653
51.3774 | 0.92066
51.4774 | 0.92463
51.5774 | 0.92844
51.6774 | 0.93211
51.7774 | 0.93563
51.8774 | 0.939
51.9774 | 0.94224
52.0774 | 0.94534
52.1774 | 0.9483
52.2774 | 0.95114
52.3774 | 0.95385
52.4774 | 0.95644
52.5774 | 0.95891
52.6774 | 0.96126
52.7774 | 0.96351
52.8774 | 0.96565
52.9774 | 0.96768
53.0774 | 0.96961
53.1774 | 0.97145
53.2774 | 0.97319
53.3774 | 0.97484
53.4774 | 0.97641
53.5774 | 0.97789
53.6774 | 0.9793
53.7774 | 0.98062
53.8774 | 0.98188
53.9774 | 0.98306
54.0774 | 0.98418
54.1774 | 0.98524
54.2774 | 0.98623
54.3774 | 0.98716
54.4774 | 0.98804
54.5774 | 0.98887
54.6774 | 0.98965
54.7774 | 0.99038
54.8774 | 0.99106
54.9774 | 0.9917
55.0774 | 0.9923
55.1774 | 0.99286
55.2774 | 0.99339
55.3774 | 0.99388
55.4774 | 0.99434
55.5774 | 0.99476
55.6774 | 0.99516
55.7774 | 0.99553
55.8774 | 0.99588
55.9774 | 0.9962
56.0774 | 0.9965
56.1774 | 0.99678
56.2774 | 0.99703
56.3774 | 0.99727
56.4774 | 0.99749
56.5774 | 0.9977
56.6774 | 0.99789
56.7774 | 0.99806
56.8774 | 0.99823
56.9774 | 0.99838
57.0774 | 0.99851
57.1774 | 0.99864
n/a | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!